## 开始
5S 实施套件：推行、审核与标准维持
推行、审核与标准维持。Excel 工具（无宏）。
公司： | 输入公司或客户名称
版本 1.0 | Process Lab Pro ¦ processlabpro.com
如何开始：6 步
1. 设置 | 填写公司名称、区域和审核员（黄色单元格）。目标默认 80%。
2. 推行 90 天 | 指定责任人和期限。进度自动计算。
3. 红牌登记 | 在 1S 行动中登记被挂牌的物品。7 天内作出决定。
4. 评分 | 每一列是一次审核：日期、区域、审核员和 40 项评分（0–4 或 NA）。
5. 措施计划 | 把审核中的每条发现转为有责任人和期限的措施。
6. 仪表盘 | 选择区域，查看趋势、5S 雷达、排名和逾期措施。
工作表目录（点击跳转）
设置 | 公司、区域、审核员、目标和阈值
检查表 | 40 个问题，说明检查什么以及优秀的评分是什么样
评分 | 评分表：最多 60 次审核，1S–5S 成绩自动计算
仪表盘 | 成绩、变化、5S 雷达、趋势、区域排名
措施计划 | 措施记录，含期限和逾期统计
红牌登记 | 整理过程中被标识物品的登记表
审核计划 | 年度计划与执行对比（来自“评分”工作表）
推行90天 | 30/60/90 天任务清单及进度
计算 | 辅助，请勿编辑
图例
待填写单元格 | 黄色背景，蓝色字体：在此输入你自己的数据。
计算单元格 | 白色背景：公式结果。请勿覆盖。
成绩至少达到目标水平（默认 80%）
待改进（默认 60–79%）
严重（低于警戒阈值）
许可与说明
许可仅限一家工厂内部使用。禁止转售、转让第三方，以及未经作者同意全部或部分公开发布。 本工具不含宏，因此无需允许运行宏。适用于 Microsoft Excel 2010 及更高版本和 LibreOffice Calc。
© Process Lab Pro ¦ processlabpro.com

## 设置
设置
修改黄色单元格。区域和审核员名称会用于整个文件的下拉列表。
公司 / 客户名称 | 输入公司或客户名称
审核计划年份 | 2026
目标：目标成绩（绿色） | 80%
警戒阈值（低于即为红色） | 60%
区域（最多 15 个） | 审核员（最多 10 名） | 措施状态 | 优先级 | 报告来源 | 挂牌原因 | 挂牌处理决定 | 红牌状态 | 任务状态 | 标准（S）
生产线 1 | 5S 推进负责人 | 未结 | 高 | 5S 审核 | 多余 | 保留（放回原位） | 待决定 | 待办 | 1S 整理
生产线 2 | 审核员 2 | 进行中 | 中 | 日常检查 | 损坏 | 转移到其他区域 | 已决定 | 进行中 | 2S 整顿
物料仓库 | 审核员 3 | 已关闭 | 低 | 管理层 Gemba 巡视 | 超量 | 出售或转让 | 已实施 | 已完成 | 3S 清扫
成品仓库 |  | 已取消 |  | 员工报告 | 用途不明 | 报废 / 处置 |  | 不适用 | 4S 清洁
工具间 |  |  |  | 其他 | 脏污 | 待决定 |  |  | 5S 素养
设备维修 |  |  |  |  | 其他
质量控制
包装
E–L 列的列表用于下拉菜单。请勿更改其名称，因为公式会查找这些词（如“已关闭”）。
成绩如何计算
每题评分：0–4 分。“NA”（不适用）会使该题不计入成绩。
1S–5S 成绩 = 得分总和 /（已评分题数 × 4）。
总成绩 = 五个 S 成绩的平均值，因此每个 S 权重相同。
不完整审核（少于 40 个答案）也会计算，但你会在“完整度”行看到提示。

## 检查表
5S 审核检查表：40 个问题，评分 0–4
可根据你的工厂调整问题（黄色单元格）。修改会立即显示在“评分”工作表中。客户版本：只改文字，不要改问题数量。
评分标准
4 | 优秀 | 要求完全满足，长期保持，并得到团队确认。
3 | 良好 | 大部分满足。有小偏差，团队自己能发现并纠正。
2 | 部分满足 | 大致满足一半。存在明显缺口，尚未形成稳定习惯。
1 | 较差 | 个别要素到位，但缺乏体系和维持。
0 | 缺失 | 要求未满足或不存在。
NA | 不适用 | 该问题不适用于此区域，不计入成绩。
Nr | 标准 | 审核问题 | 检查什么 | 优秀（4 分） | 问题信号（0–1 分）
1.1 | 1S 整理 | 区域内没有与当前工作无关的物品（工具、物料、零件、文件）。 | 台面、货架、柜子、地面、机器后方和柜顶空间。检查问题：每班或每周都会用到吗？ | 工位上只有当班所需之物，其余物品在作业区之外有指定位置。 | 换型后的旧夹具、纸箱、“以防万一”的零件。
1.2 | 1S 整理 | 无人负责或用途不明的物品挂红牌并注明决定期限。 | 红牌挂了吗？有日期和决定责任人吗？红牌登记表与区域内实物一致吗？ | 每件状态不明的物品都有红牌，7 天内作出决定，登记表保持最新。 | 物品无标识放着，或红牌挂了数周无人决定。
1.3 | 1S 整理 | 隔离区（红区）已划定、有标识，并定期清空。 | 区域的位置与标识、红牌上的日期、该区是否已变成堆放场。 | 区域标识清晰，没有物品停留超过规定期限。 | 没有隔离区，或区内堆着几个月前的东西。
1.4 | 1S 整理 | 物料、半成品和成品的数量保持在必要水平（符合最小/最大库存）。 | 将区域内的数量与规定限值对比；检查机器旁的托盘和半成品容器。 | 数量在限值内，超量立即上报。 | “提前备好几个班次”的库存、无标识的托盘、成堆的半成品。
1.5 | 1S 整理 | 损坏、磨损或故障的工具和设备已移出区域或有明确标识。 | 工具抽屉、夹具、量具、推车、梯子、防护罩。 | 没有在用的故障工具；缺陷品已标识并报修或报废。 | 断裂但“还能用”的工具；轮子损坏的推车。
1.6 | 1S 整理 | 工位上的文件和作业指导书是最新的，过期的已撤下。 | 指导书的版本和日期、检查卡、墙上和机器上的便条。 | 只有现行版本，放在一个指定位置，没有手写便条。 | 发黄的纸张、同一份指导书的多个版本、胶带粘的便条。
1.7 | 1S 整理 | 私人物品和非生产物品（衣物、饮料、食品、手机）只放在指定位置。 | 台面、机器操作台、工具柜、垃圾桶。 | 生产区没有私人物品，员工有储物柜或更衣室。 | 机器上的外套、物料旁台面上的水瓶。
1.8 | 1S 整理 | 柜子、抽屉和桌下没有隐藏的堆放。 | 随机打开三个柜子或抽屉，查看桌下和货架后面。 | 每个柜子里的东西与标签及工位需求相符。 | 抽屉里装满杂乱零件、桌下的纸箱。
2.1 | 2S 整顿 | 每件物品都有固定且有标识的位置（轮廓、工具形迹、标签或位置编号）。 | 随机选五件物品，请人指出其位置。 | 所有抽查的物品位置明确，新人无需询问即可找到。 | 位置“存在员工脑子里”，工具堆成一堆。
2.2 | 2S 整顿 | 布置依据使用频率：最常用的伸手可及，较少用的放远些。 | 观察作业 5 分钟：走几步、弯几次腰、找几次东西。 | 每班使用的物品在手臂可及范围内，多余动作已减少。 | 常用工具放在远处的柜子里。
2.3 | 2S 整顿 | 存放位置标有最低和最高水位。 | 货架、看板、搁板上的最小/最大线；员工知道吗？ | 最小/最大已标识并被遵守；缺料和超量一目了然。 | 没有限值，堆放超出承受能力，货架超载。
2.4 | 2S 整顿 | 地面标线（区域、通道、托盘位）清晰，消防设备和疏散出口畅通。 | 油漆或胶带状况；有无物品阻挡灭火器、消防栓、配电柜和通道。 | 标识清晰完整；所有通道和安全设备都无阻挡。 | 线条磨损，托盘压在线上，通道被堵。
2.5 | 2S 整顿 | 货架、柜子和容器标识清楚（新人也能看懂的标签）。 | 标签：统一、2–3 米外可见、内容最新、耐受车间环境。 | 标签体系统一，远距离可见，与内容一致。 | 手写字、脱落的贴纸、与内容不符的标签。
2.6 | 2S 整顿 | 缺失或放错位置的物品一眼即可发现（30 秒内目视检查）。 | 提问：能看出缺了什么吗？检查工具形迹、轮廓、颜色指示。 | 与标准的偏差一目了然，无需清点和寻找。 | 直到需要工具时才有人发现它不见了。
2.7 | 2S 整顿 | 电线、软管和电缆整齐有序，不妨碍作业，也没有绊倒风险。 | 通道、工作位置、下垂的气动软管、延长线。 | 走线槽或悬挂，有标识，无缠绕。 | 延长线拖在地上，软管横穿通道。
2.8 | 2S 整顿 | 垃圾桶和分类废弃物有固定且有标识的位置。 | 颜色、分类标签、取用便利、废弃物不混放。 | 分类符合工厂规定，容器有标识且位置固定。 | 废弃物混放、容器无标识、“乱堆乱放”。
3.1 | 3S 清扫 | 地面、台面和机器干净（无灰尘、切屑、油污、物料残渣）。 | 用手指抹一下机器表面，查看机器下方、柜顶和角落。 | 没有可见污染，难以触及之处也干净。 | 积有灰尘或切屑、油渍、地上有物料残渣。
3.2 | 3S 清扫 | 清扫计划明确规定：清扫什么、谁清扫、多久一次、用什么清扫。 | 计划挂出了吗？是最新的吗？有人填写吗？夜班也看得懂吗？ | 有具名责任人和频次的计划得到执行并有确认。 | 没有计划，或“谁看到谁打扫”。
3.3 | 3S 清扫 | 清扫工具和用品就近可取、齐全且完好。 | 扫帚、簸箕、抹布、吸附材料、吸尘器：位置、齐全度、状态。 | 清扫工具包在区域内，有固定位置且状态良好。 | 设备要从车间另一头拿来，或已经磨损。
3.4 | 3S 清扫 | 清扫与点检相结合：泄漏、松动、密封不良和损坏均上报。 | 问操作员最近清扫时发现了什么；查看向设备维修的报修记录。 | 异常进入报修登记表并被关闭。 | 泄漏“一直就有”，没有报修。
3.5 | 3S 清扫 | 污染源（泄漏、粉尘、工艺废料）已识别并从源头消除。 | 污染源清单、防护罩、接油盘、抽风；措施记入措施计划。 | 主要污染源均有对应措施，污染水平明显下降。 | 反复打扫同一个地方，却不找原因。
3.6 | 3S 清扫 | 照明正常且干净；防护罩、玻璃和信息板清晰可读。 | 灯具、显示屏、机器视窗、传感器罩。 | 照明完好干净，防护罩透明，信息清晰。 | 灯泡烧坏、玻璃脏污、看板无法辨认。
3.7 | 3S 清扫 | 垃圾桶没有满溢，并按计划清空。 | 装满程度、容器周围环境、清空计划。 | 容器按时清空，从不超过容量的 80%。 | 垃圾桶满溢，废弃物堆在容器旁。
3.8 | 3S 清扫 | 油品和化学品区域密封且清洁；有集液盘和吸附材料。 | 盘、桶、加注点、安全技术说明书、吸附材料是否齐全。 | 没有泄漏，集液盘干燥，吸附材料齐全且员工知晓。 | 泄漏、没有集液盘、吸附材料用后未补充。
4.1 | 4S 清洁 | 区域外观标准（目标状态照片）在区域内可得且为最新。 | 样板照片：是否挂出、是否与实际相符、更新日期。 | 最新的标准照片挂在显眼处，涵盖区域的关键点。 | 没有标准，或照片与工位不符。
4.2 | 4S 清洁 | 标识规则（颜色、标签、符号）在区域内统一，并与工厂规定一致。 | 与相邻区域对比：颜色和标签含义相同吗？ | 全厂一条规则，写入标准。 | 每个部门用不同的颜色和标签。
4.3 | 4S 清洁 | 角色与职责已明确：区域负责人、5S 推进员、各区域责任人。 | 名单板或职责矩阵；员工知道谁负责什么吗？ | 角色已落实到人，所有人都知道，并在交谈中予以确认。 | “5S 人人有责”，也就是没人负责。
4.4 | 4S 清洁 | 目视管理有效：标识、指示器和信息板完整且清晰。 | 最小/最大指示、液位和压力标识、看板、区域。 | 关键参数的状态无需询问、无需文件即可看到。 | 标识褪色、不完整或看不懂。
4.5 | 4S 清洁 | 存在每日（5 分钟）5S 检查表，并且确实在填写。 | 近 10 天的填写情况，以及记录与区域实际状态是否一致。 | 操作员每天填写，偏差都有措施。 | 检查表在审核前“集中补填”，或是空白。
4.6 | 4S 清洁 | 标准是目视化的（照片、图示、颜色），无需阅读冗长说明即可理解。 | 请一位新人按文件复现标准。 | 标准在 1–2 分钟内即可理解，其他班次的人也一样。 | 标准是没人读过的多页文字。
4.7 | 4S 清洁 | 新员工接受所在区域 5S 标准的培训，且培训有记录。 | 岗位培训卡上的记录；与最近入职的人交谈。 | 每位新人第一周内完成培训并签字确认。 | 标准靠“口口相传”。
4.8 | 4S 清洁 | 变更（新机器、布局调整、新产品）会带来 5S 标准的更新。 | 区域内最近的变更以及标准的最后更新日期。 | 标准更新纳入变更流程；标准始终与实际状态一致。 | 工位改造了，标准还是旧的。
5.1 | 5S 素养 | 员工持续保持整齐，无需提醒和检查。 | 不预先通知的观察：班次中的行为和班中的区域状态。 | 整齐有序是工作的自然组成部分，团队立即纠正偏差。 | 整齐只是“为了审核”。
5.2 | 5S 素养 | 每天班末 5 分钟（清扫与检查）确实执行。 | 询问班组是否做、何时做；检查下一班开始时的状态。 | 固定的收班仪式；区域按标准交给下一班。 | 下一班从收拾上一班留下的摊子开始。
5.3 | 5S 素养 | 审核按计划进行，结果张贴在区域内。 | 计划与执行对比、成绩板、最近一次成绩的时效。 | 100% 的审核按期完成；结果可见并得到讨论。 | 审核被推迟，理由是“活太多”。
5.4 | 5S 素养 | 以往审核产生的措施按期完成。 | 措施计划：未关闭数量、逾期数量、审核间反复出现的发现项。 | 至少 90% 的措施按期关闭，发现项不再重复。 | 同样的发现项在审核间反复出现。
5.5 | 5S 素养 | 管理层定期到区域现场检查 5S（Gemba）。 | 巡视记录；与员工谈谈主管最近一次来访。 | 主管每周到场，提出具体问题并作出决定。 | 主管只在汇报材料里看到 5S。
5.6 | 5S 素养 | 员工了解 5S 规则，并能说明哪些属于自己的职责。 | 向 2–3 个人提问：什么是红牌？你在 5S 中负责什么？ | 每位被问者都回答正确且具体。 | 不知道标识的含义，也不知道它们的用途。
5.7 | 5S 素养 | 员工关于 5S 的想法和意见被收集并处理，提出者得到反馈。 | 意见箱或创意板、提案数量、回复时间。 | 提案持续不断，7 天内回复，已落实的想法清晰可见。 | 想法石沉大海，没有回应。
5.8 | 5S 素养 | 5S 成绩有趋势跟踪并在会议上讨论；成绩保持在目标水平或上升。 | 板上的趋势图、评审会纪要、最近三次成绩的走向。 | 最近三次审核成绩达到或高于目标，每月讨论趋势。 | 成绩下滑，却没人讨论。

## 评分
评分表：一列 = 一次审核
输入日期，选择区域和审核员，然后打分（0–4 或 NA）。成绩自动计算，显示在底部和仪表盘工作表。 新审核 = 下一个空列。
审核编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
审核日期
区域
审核员
分项评分（0–4 或 NA）
1S | 整理 (Seiri)
1.1 | 区域内没有与当前工作无关的物品（工具、物料、零件、文件）。
1.2 | 无人负责或用途不明的物品挂红牌并注明决定期限。
1.3 | 隔离区（红区）已划定、有标识，并定期清空。
1.4 | 物料、半成品和成品的数量保持在必要水平（符合最小/最大库存）。
1.5 | 损坏、磨损或故障的工具和设备已移出区域或有明确标识。
1.6 | 工位上的文件和作业指导书是最新的，过期的已撤下。
1.7 | 私人物品和非生产物品（衣物、饮料、食品、手机）只放在指定位置。
1.8 | 柜子、抽屉和桌下没有隐藏的堆放。
2S | 整顿 (Seiton)
2.1 | 每件物品都有固定且有标识的位置（轮廓、工具形迹、标签或位置编号）。
2.2 | 布置依据使用频率：最常用的伸手可及，较少用的放远些。
2.3 | 存放位置标有最低和最高水位。
2.4 | 地面标线（区域、通道、托盘位）清晰，消防设备和疏散出口畅通。
2.5 | 货架、柜子和容器标识清楚（新人也能看懂的标签）。
2.6 | 缺失或放错位置的物品一眼即可发现（30 秒内目视检查）。
2.7 | 电线、软管和电缆整齐有序，不妨碍作业，也没有绊倒风险。
2.8 | 垃圾桶和分类废弃物有固定且有标识的位置。
3S | 清扫 (Seiso)
3.1 | 地面、台面和机器干净（无灰尘、切屑、油污、物料残渣）。
3.2 | 清扫计划明确规定：清扫什么、谁清扫、多久一次、用什么清扫。
3.3 | 清扫工具和用品就近可取、齐全且完好。
3.4 | 清扫与点检相结合：泄漏、松动、密封不良和损坏均上报。
3.5 | 污染源（泄漏、粉尘、工艺废料）已识别并从源头消除。
3.6 | 照明正常且干净；防护罩、玻璃和信息板清晰可读。
3.7 | 垃圾桶没有满溢，并按计划清空。
3.8 | 油品和化学品区域密封且清洁；有集液盘和吸附材料。
4S | 清洁 (Seiketsu)
4.1 | 区域外观标准（目标状态照片）在区域内可得且为最新。
4.2 | 标识规则（颜色、标签、符号）在区域内统一，并与工厂规定一致。
4.3 | 角色与职责已明确：区域负责人、5S 推进员、各区域责任人。
4.4 | 目视管理有效：标识、指示器和信息板完整且清晰。
4.5 | 存在每日（5 分钟）5S 检查表，并且确实在填写。
4.6 | 标准是目视化的（照片、图示、颜色），无需阅读冗长说明即可理解。
4.7 | 新员工接受所在区域 5S 标准的培训，且培训有记录。
4.8 | 变更（新机器、布局调整、新产品）会带来 5S 标准的更新。
5S | 素养 (Shitsuke)
5.1 | 员工持续保持整齐，无需提醒和检查。
5.2 | 每天班末 5 分钟（清扫与检查）确实执行。
5.3 | 审核按计划进行，结果张贴在区域内。
5.4 | 以往审核产生的措施按期完成。
5.5 | 管理层定期到区域现场检查 5S（Gemba）。
5.6 | 员工了解 5S 规则，并能说明哪些属于自己的职责。
5.7 | 员工关于 5S 的想法和意见被收集并处理，提出者得到反馈。
5.8 | 5S 成绩有趋势跟踪并在会议上讨论；成绩保持在目标水平或上升。
审核成绩（自动计算）
1S 整理
2S 整顿
3S 清扫
4S 清洁
5S 素养
总成绩（1S–5S 平均）
审核完整度（40 题中已答题数）
| （辅助）有成绩和区域的审核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（辅助）区域¦编号 键

## 仪表盘
5S 成绩仪表盘
输入公司或客户名称 | [8 empty] | 截至： | 2026-10-28
区域： | 生产线 1 |  |  |  | ← 从列表中选择区域（仪表盘自动重新计算）
最近成绩 |  |  | 与上次相比的变化 |  |  | 目标 |  | 审核次数 | 措施：未结 / 逾期
– |  |  | – |  |  | 80% |  | 0 | 0 / 0
无审核 |  |  | 无上次审核 |  |  | 警戒阈值：60% |  | 请填写评分工作表 | 所选区域内
标准 |  | 首次审核 | 上次 | 最近 | 变化（百分点） | 距目标（百分点） | 评分
1S 整理 |  | – | – | – | – | – | –
2S 整顿 |  | – | – | – | – | – | –
3S 清扫 |  | – | – | – | – | – | –
4S 清洁 |  | – | – | – | – | – | –
5S 素养 |  | – | – | – | – | – | –
总成绩 |  | – | – | – | – | – | –
区域排名（各区域最近一次审核）
名次 | 区域 |  |  | 成绩 | 审核次数 | 评分

## 措施计划
措施计划
审核、日常检查或 Gemba 中的每条发现都记在这里：含责任人和期限。状态“已关闭”+ 关闭日期会触发统计。
填写示例：2026-03-12 ¦ 5S 审核 ¦ 编号 7 ¦ 生产线 1 ¦ 2S 整顿 ¦ 货架 R-04 没有标签 ¦ 打印并张贴标签 ¦ 5S 推进负责人 ¦ 2026-03-26 ¦ 中 ¦ 已关闭 ¦ 2026-03-24
| 记录总数 |  | 未结和进行中 |  | 逾期 |  | 已关闭 | 按期关闭
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | –
按标准统计未结： | 1S: 0 |  | 2S: 0 |  | 3S: 0 |  | 4S: 0 |  | 5S: 0
Lp. | 报告日期 | 来源 | 审核编号 | 区域 | 标准 | 问题描述 | 纠正措施 | 责任人 | 期限 | 优先级 | 状态 | 关闭日期 | 逾期天数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## 红牌登记
红牌登记表
每件挂了红牌的物品都记在这里。红牌编号 = 打印表单上的编号。决定应在 7 天内作出。
填写示例：2026-02-05 ¦ 生产线 1 ¦ 5S 推进负责人 ¦ 装配夹具（2023 款）¦ 3 ¦ 多余 ¦ 转移到其他区域 ¦ 生产经理 ¦ 2026-02-12 ¦ 已实施 ¦ 2026-02-11
红牌总数 |  | 待决定 | 决定逾期 |  |  | 已实施 |  | 平均处理时间（天）
0 |  | 0 | 0 |  |  | – |  | –
红牌编号 | 挂牌日期 | 区域 | 挂牌人 | 物品 / 描述 | 数量 | 原因 | 处理决定 | 决定责任人 | 决定期限 | 状态 | 执行日期 | 挂牌天数 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Formulas:
挂牌天数 = IF(OR([挂牌日期]="",[状态]="已实施"),"",TODAY()-[挂牌日期])

## 审核计划
5S 审核计划
块 1：填写每月计划审核次数（黄色单元格）。块 2 由“评分”工作表自动计算。绿色 = 已完成，红色 = 滞后。
年份: | 2026
月初（辅助） |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
月末（辅助） |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31
块 1：计划（计划审核次数）
区域 | 负责审核员 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 计划合计
生产线 1 | [14 empty] | 0
生产线 2 | [14 empty] | 0
物料仓库 | [14 empty] | 0
成品仓库 | [14 empty] | 0
工具间 | [14 empty] | 0
设备维修 | [14 empty] | 0
质量控制 | [14 empty] | 0
包装 | [14 empty] | 0
块 2：执行（来自“评分”工作表，自动计算）
区域 | 负责审核员 | 频次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 计划完成率（已结束的月份）
生产线 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
生产线 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
物料仓库 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成品仓库 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工具间 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
设备维修 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
质量控制 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
包装 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
图例：绿色 = 计划审核已完成，红色 = 滞后（月份已过），蓝色 = 尚未到期。只统计成绩完整且已选区域的审核。

## 推行90天
5S 实施计划：30 / 60 / 90 天
填写责任人和期限，并随时更新状态。进度自动计算。
实施进度
| 阶段 | 任务数 | 已完成 | 进度
| 第 1–30 天：奠基与试点 | 12 | 0 | 0%
| 第 31–60 天：标准与推广 | 8 | 0 | 0%
| 第 61–90 天：维持与节奏 | 7 | 0 | 0%
| 合计 | 27 | 0 | 0%
Lp. | 阶段 | 任务 | 完成标准 | 责任人 | 期限 | 状态 | 备注
1 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 指定实施发起人和 5S 推进负责人 | 发起人（厂长或生产经理）与推进负责人的角色已书面确定，并在日程中留出时间。 |  |  | 待办
2 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 选定试点区域 | 选一个潜力明显、班组长积极投入的区域。不要选全厂最差的，也不要选最好的。 |  |  | 待办
3 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 确定目标和指标 | 书面写明审核成绩目标（如 80%）、期限，以及 2–3 项可衡量的效果（找东西的时间、占地面积、报修数量）。 |  |  | 待办
4 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 培训试点团队（60–90 分钟） | 有签到表；团队了解 5 个步骤、红牌和隔离区规则。 |  |  | 待办
5 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 拍摄初始状态照片 | “改善前”照片要与日后拍“改善后”照片的位置一致。 |  |  | 待办
6 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 进行基准审核 | 在 Excel 文件中填写完整的审核表；其成绩即为基准。 |  |  | 待办
7 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 准备材料 | 红牌、胶带、标签、看板、隔离区容器、袋子、清洁用品。 |  |  | 待办
8 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 1S 行动：用红牌整理 | 所有状态不明的物品都挂了红牌并记入登记表。 |  |  | 待办
9 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 处理红牌 | 7 天内作出决定；隔离区在规定期限内清空。 |  |  | 待办
10 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 2S 行动：位置、标签、轮廓 | 每件物品都有位置编号；物料已设定最小/最大库存。 |  |  | 待办
11 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 3S 行动：清扫与污染源 | 区域已清扫，找出三个主要污染源并分配措施。 |  |  | 待办
12 | 第 1–30 天：奠基与试点 | 行动后首次审核 | 由推进负责人以外的人审核；成绩与基准审核对比。 |  |  | 待办
13 | 第 31–60 天：标准与推广 | 编写区域标准 | 目标状态照片张贴在区域内，附说明和更新日期。 |  |  | 待办
14 | 第 31–60 天：标准与推广 | 引入每日 5 分钟检查 | 检查表由操作员在班末填写；先在一个班次试行一周，再推广到所有班次。 |  |  | 待办
15 | 第 31–60 天：标准与推广 | 在区域内张贴 5S 看板 | 看板包含成绩、趋势、措施计划和区域负责人姓名。 |  |  | 待办
16 | 第 31–60 天：标准与推广 | 培训审核员并做校准 | 至少 3 名审核员；共同审核一个区域并统一评分。 |  |  | 待办
17 | 第 31–60 天：标准与推广 | 制定审核计划 | 在“审核计划”工作表中制定全年计划，含审核员和日期。 |  |  | 待办
18 | 第 31–60 天：标准与推广 | 将 1S–3S 推广到另外 2–3 个区域 | 每个区域：基准审核、1S–3S 行动、行动后审核。 |  |  | 待办
19 | 第 31–60 天：标准与推广 | 首轮交叉审核 | 审核员评审自己不负责的区域；成绩记入文件。 |  |  | 待办
20 | 第 31–60 天：标准与推广 | 首次措施计划评审 | 所有措施都有责任人和期限；逾期不超过 10%。 |  |  | 待办
21 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 启动每月 5S 评审 | 30–45 分钟的会议，讨论成绩、趋势和最久的措施。 |  |  | 待办
22 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 引入每周管理层 Gemba 巡视 | 主管每周巡视一个区域，提问并记录观察。 |  |  | 待办
23 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 规划审核员轮换 | 同一名审核员不连续两次审核同一区域。 |  |  | 待办
24 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 确定对团队的表彰方式 | 表彰最佳区域和进步最大的团队。不以牺牲严谨为代价搞竞争。 |  |  | 待办
25 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 变更后更新标准 | 区域内的每项变更都有记录和最新照片。 |  |  | 待办
26 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 总结 90 天 | 报告：成绩、效果、结论、成本；与既定目标对比。 |  |  | 待办
27 | 第 61–90 天：维持与节奏 | 决定是否在全厂推广 | 发起人作出决定，并附后续区域和资源计划。 |  |  | 待办

## 计算
仪表盘的辅助计算。请勿编辑。
所选区域 | 生产线 1
有成绩的审核次数 | 0
最近一次审核所在列
上一次审核所在列
趋势窗口中的第一次审核 | 1
第一次审核所在列
j | 第 k 次审核 | kolumna | etykieta | 总成绩 | 目标 | 注意：E 列中缺失的值是有意留空的（趋势图的空点），图表会跳过它们。
1 |  |  |  | #N/A | 80%
2 |  |  |  | #N/A | 80%
3 |  |  |  | #N/A | 80%
4 |  |  |  | #N/A | 80%
5 |  |  |  | #N/A | 80%
6 |  |  |  | #N/A | 80%
7 |  |  |  | #N/A | 80%
8 |  |  |  | #N/A | 80%
9 |  |  |  | #N/A | 80%
10 |  |  |  | #N/A | 80%
11 |  |  |  | #N/A | 80%
12 |  |  |  | #N/A | 80%
标准 | 首次审核 | 最近审核 | 目标
1S 整理 | 0% | 0% | 80%
2S 整顿 | 0% | 0% | 80%
3S 清扫 | 0% | 0% | 80%
4S 清洁 | 0% | 0% | 80%
5S 素养 | 0% | 0% | 80%
区域 | n 次审核 | 末次列 | wynik | 排序键 | 首次列
生产线 1 | 0
生产线 2 | 0
物料仓库 | 0
成品仓库 | 0
工具间 | 0
设备维修 | 0
质量控制 | 0
包装 | 0