## Start
5S-Einführungsset
Einführung, Audit und Aufrechterhaltung des Standards. Ein Excel-Werkzeug (ohne Makros).
Firma: | Firmen- oder Kundennamen eingeben
Version 1.0 | Process Lab Pro ¦ processlabpro.com
So starten Sie: 6 Schritte
1. Einstellungen | Firmenname, Bereiche und Auditoren eintragen (gelbe Felder). Das Ziel ist standardmäßig 80 %.
2. Einführung 90 Tage | Verantwortliche und Termine zuweisen. Der Fortschritt berechnet sich selbst.
3. Rote Tags | Während der 1S-Aktion markierte Gegenstände erfassen. Entscheidung in 7 Tagen.
4. Bewertungen | Jede Spalte ist ein Audit: Datum, Bereich, Auditor und 40 Bewertungen (0–4 oder NZ).
5. Maßnahmenplan | Jede Feststellung aus dem Audit in eine Maßnahme mit Verantwortlichem und Termin umwandeln.
6. Dashboard | Bereich wählen und Trend, 5S-Profil, Ranking und überfällige Maßnahmen beobachten.
Inhaltsverzeichnis der Reiter (zum Springen klicken)
Einstellungen | Firma, Bereiche, Auditoren, Ziel und Schwellen
Checkliste | 40 Fragen mit Beschreibung, was zu prüfen ist und wie eine vorbildliche Bewertung aussieht
Bewertungen | Bewertungsbogen: bis zu 60 Audits, 1S–5S-Ergebnisse automatisch berechnet
Dashboard | Ergebnis, Veränderung, 5S-Radar, Trend, Bereichsranking
Maßnahmenplan | Maßnahmenregister mit Terminen und Statistiken zu Überfälligkeiten
Rote Tags | Register der beim Aussortieren markierten Gegenstände
Auditplan | Jahresplan gegenüber Durchführung (aus dem Reiter Bewertungen)
Einführung 90 Tage | Aufgabenliste für 30/60/90 Tage mit Fortschritt
Berechnungen | Hilfsfelder, nicht bearbeiten
Legende
Eingabefeld | Gelber Hintergrund, blaue Schrift: Sie tragen eigene Daten ein.
Berechnetes Feld | Weißer Hintergrund: Formelergebnis. Nicht überschreiben.
Ergebnis mindestens auf Zielniveau (Standard 80 %)
Verbesserungsbedarf (Standard 60–79 %)
Kritisch (unter der Warnschwelle)
Lizenz und Hinweise
Lizenz für die interne Nutzung in einem Werk. Weiterverkauf, Weitergabe an Dritte und Veröffentlichung ganz oder teilweise ohne Zustimmung des Autors sind untersagt. Das Werkzeug enthält keine Makros und erfordert daher keine Genehmigung zum Ausführen von Makros. Es funktioniert in Microsoft Excel 2010 und neuer sowie in LibreOffice Calc.
© Process Lab Pro ¦ processlabpro.com

## Einstellungen
Einstellungen
Ändern Sie die gelben Felder. Bereichs- und Auditornamen speisen die Dropdown-Listen in der gesamten Datei.
Firmen- / Kundenname | Firmen- oder Kundennamen eingeben
Jahr des Auditplans | 2026
Ziel: Zielwert (grün) | 80%
Warnschwelle (darunter = rot) | 60%
Bereiche (bis zu 15) | Auditoren (bis zu 10) | Maßnahmenstatus | Priorität | Quelle der Meldung | Grund für das Tag | Entscheidung zum Tag | Tag-Status | Aufgabenstatus | Kriterium (S)
Produktionslinie 1 | 5S-Leiter | Offen | Hoch | 5S-Audit | Überflüssig | Bleibt (kommt an seinen Platz zurück) | Entscheidung offen | Zu erledigen | 1S Aussortieren
Produktionslinie 2 | Auditor 2 | In Bearbeitung | Mittel | Tägliche Kontrolle | Beschädigt | In anderen Bereich verlagern | Entschieden | In Bearbeitung | 2S Systematisieren
Materiallager | Auditor 3 | Abgeschlossen | Niedrig | Gemba der Führung | Überschuss | Verkaufen oder abgeben | Umgesetzt | Erledigt | 3S Säubern
Fertigwarenlager |  | Storniert |  | Mitarbeitermeldung | Unbekannter Zweck | Verschrotten / entsorgen |  | Nicht zutreffend | 4S Standardisieren
Werkzeugbau |  |  |  | Sonstiges | Verschmutzt | Entscheidung offen |  |  | 5S Selbstdisziplin
Instandhaltung |  |  |  |  | Sonstiges
Qualitätskontrolle
Verpackung
Die Listen in den Spalten E–L speisen die Dropdown-Listen. Benennen Sie sie nicht um, denn die Formeln suchen nach diesen Wörtern (z. B. „Abgeschlossen“).
So wird das Ergebnis berechnet
Bewertung einer Frage: 0–4 Punkte. „NZ“ (nicht zutreffend) nimmt die Frage aus dem Ergebnis heraus.
Ergebnis 1S–5S = Summe der Punkte / (Anzahl bewerteter Fragen × 4).
Gesamtergebnis = Durchschnitt der fünf S-Ergebnisse, daher hat jedes S dasselbe Gewicht.
Ein unvollständiges Audit (weniger als 40 Antworten) wird gezählt, aber Sie sehen es in der Zeile „Vollständigkeit“.

## Checkliste
5S-Auditcheckliste: 40 Fragen, Skala 0–4
Sie können die Fragen an Ihr Werk anpassen (gelbe Felder). Änderungen erscheinen sofort im Reiter „Bewertungen“. Kundenversion: nur den Wortlaut ändern, nicht die Anzahl der Fragen.
Bewertungsskala
4 | Vorbildlich | Anforderung vollständig erfüllt, dauerhaft aufrechterhalten und vom Team bestätigt.
3 | Gut | Überwiegend erfüllt. Kleine Abweichungen, die das Team selbst bemerkt und korrigiert.
2 | Teilweise | Etwa zur Hälfte erfüllt. Sichtbare Lücken, keine feste Gewohnheit.
1 | Schwach | Einzelne Elemente sind vorhanden, aber es fehlen System und Aufrechterhaltung.
0 | Fehlt | Anforderung nicht erfüllt oder nicht vorhanden.
NZ | Nicht zutreffend | Die Frage ist in diesem Bereich nicht anwendbar. Sie fließt nicht in das Ergebnis ein.
Nr | Kriterium | Auditfrage | Was zu prüfen ist | Vorbildlich (4 Pkt.) | Problemsignal (0–1 Pkt.)
1.1 | 1S Aussortieren | Im Bereich gibt es keine Gegenstände, die für die laufende Arbeit unnötig sind (Werkzeuge, Material, Teile, Dokumente). | Arbeitsflächen, Regale, Schränke, Boden, Raum hinter den Maschinen und auf den Schränken. Kontrollfrage: Nutzen Sie es jede Schicht oder jede Woche? | Am Arbeitsplatz liegt nur, was in der jeweiligen Schicht gebraucht wird; alles andere hat einen festgelegten Platz außerhalb der Arbeitszone. | Alte Vorrichtungen nach einem Modellwechsel, Kartons, Teile „für alle Fälle“.
1.2 | 1S Aussortieren | Gegenstände ohne Besitzer oder mit unklarem Zweck tragen ein rotes Tag mit Entscheidungsfrist. | Hängen die Tags? Haben sie Datum und Entscheidungsverantwortlichen? Stimmt das Tag-Register mit dem überein, was im Bereich liegt? | Jeder Gegenstand mit unklarem Status hat ein Tag, Entscheidungen fallen innerhalb von 7 Tagen, das Register ist aktuell. | Dinge liegen unmarkiert herum, oder Tags hängen wochenlang ohne Entscheidung.
1.3 | 1S Aussortieren | Die Quarantänezone (rote Zone) ist festgelegt, beschriftet und wird regelmäßig geleert. | Lage und Kennzeichnung der Zone, Daten auf den Tags, ob die Zone zum Lagerplatz geworden ist. | Die Zone ist deutlich gekennzeichnet, und nichts liegt dort länger als die vereinbarte Frist. | Keine Zone oder eine Zone voller Dinge von vor Monaten.
1.4 | 1S Aussortieren | Material, Halbfertig- und Fertigwaren sind nur in der notwendigen Menge vorhanden (gemäß Min/Max). | Mengen im Bereich mit den festgelegten Grenzen vergleichen; Paletten an der Maschine und Behälter für Halbfertigwaren prüfen. | Die Mengen liegen innerhalb der Grenzen, und Überschuss wird sofort gemeldet. | Vorräte „für ein paar Schichten im Voraus“, Paletten ohne Beschriftung, Stapel von Halbfertigwaren.
1.5 | 1S Aussortieren | Beschädigte, abgenutzte oder defekte Werkzeuge und Ausrüstung sind aus dem Bereich entfernt oder deutlich gekennzeichnet. | Werkzeugschubladen, Halter, Messmittel, Wagen, Leitern, Schutzvorrichtungen. | Keine defekten Werkzeuge im Einsatz; defekte sind gekennzeichnet und zur Reparatur oder Entsorgung gemeldet. | Kaputte Werkzeuge, die „noch funktionieren“; ein Wagen mit beschädigtem Rad.
1.6 | 1S Aussortieren | Dokumente und Anweisungen am Arbeitsplatz sind aktuell, veraltete wurden entfernt. | Versionen und Daten der Anweisungen, Prüfkarten, Notizen an Wänden und Maschinen. | Nur aktuelle Versionen, an einem festgelegten Ort, ohne handschriftliche Zettel. | Vergilbte Blätter, mehrere Versionen derselben Anweisung, mit Klebeband befestigte Notizen.
1.7 | 1S Aussortieren | Private und nicht produktionsbezogene Dinge (Kleidung, Getränke, Essen, Telefone) befinden sich nur an dafür vorgesehenen Orten. | Arbeitsflächen, Maschinenpulte, Werkzeugschränke, Abfallbehälter. | In der Produktionszone gibt es keine privaten Gegenstände, und die Mitarbeiter haben Spinde oder eine Umkleide. | Jacken auf Maschinen, Flaschen auf Arbeitsflächen neben dem Material.
1.8 | 1S Aussortieren | In Schränken, Schubladen und unter Tischen gibt es keine versteckten Lager. | Drei Schränke oder Schubladen zufällig öffnen, unter Tische und hinter Regale schauen. | Der Inhalt jedes Schranks entspricht der Beschriftung und dem Bedarf des Arbeitsplatzes. | Schubladen voller zufälliger Teile, Kartons unter dem Tisch.
2.1 | 2S Systematisieren | Jeder Gegenstand hat einen festen, gekennzeichneten Platz (Kontur, Werkzeugschatten, Etikett oder Lageradresse). | Fünf Gegenstände zufällig auswählen und bitten, ihren Platz zu zeigen. | Alle geprüften Gegenstände haben einen eindeutigen Platz, und eine neue Person findet sie ohne zu fragen. | Plätze „im Kopf der Mitarbeiter“, Werkzeuge auf einem Haufen.
2.2 | 2S Systematisieren | Die Anordnung folgt der Nutzungshäufigkeit: das Häufigste in Griffweite, Selteneres weiter entfernt. | Die Arbeit 5 Minuten beobachten: wie viele Schritte, Bückbewegungen und Suchvorgänge gibt es. | Was jede Schicht gebraucht wird, liegt in Armreichweite, und unnötige Bewegungen sind begrenzt. | Ein häufig genutztes Werkzeug liegt in einem weit entfernten Schrank.
2.3 | 2S Systematisieren | Lagerplätze haben einen gekennzeichneten Mindest- und Höchstbestand. | Min/Max-Linien an Regalen, Kanbans, Fächern; kennen die Mitarbeiter sie? | Min/Max ist gekennzeichnet und wird eingehalten; Fehlmengen und Überschüsse sind sofort sichtbar. | Keine Grenzen, Stapel über die Kapazität hinaus, überfüllte Regale.
2.4 | 2S Systematisieren | Die Bodenmarkierung (Zonen, Wege, Palettenplätze) ist lesbar, und Brandschutzausrüstung und Notausgänge sind zugänglich. | Zustand von Farbe oder Klebeband; blockiert etwas Feuerlöscher, Hydranten, Schaltschränke und Wege? | Markierungen lesbar und vollständig; alle Wege und Sicherheitseinrichtungen sind frei. | Abgenutzte Linien, Palette steht auf der Linie, Durchgang zugestellt.
2.5 | 2S Systematisieren | Regale, Schränke und Behälter sind deutlich beschriftet (Etiketten für neue Personen verständlich). | Etiketten: einheitlich, aus 2–3 m sichtbar, aktuell und widerstandsfähig gegen Hallenbedingungen. | Ein einheitliches Etikettensystem, aus der Entfernung sichtbar, passend zum Inhalt. | Handschriftliche Beschriftungen, sich lösende Aufkleber, Etiketten, die nicht zum Inhalt passen.
2.6 | 2S Systematisieren | Ein fehlender oder falsch abgelegter Gegenstand ist sofort sichtbar (Sichtprüfung innerhalb von 30 Sekunden). | Fragen: Sieht man, dass etwas fehlt? Werkzeugschatten, Konturen, Farbindikatoren prüfen. | Abweichungen vom Standard sind sofort sichtbar, ohne Zählen und Suchen. | Niemand bemerkt das Fehlen, bis das Werkzeug gebraucht wird.
2.7 | 2S Systematisieren | Leitungen, Schläuche und Kabel sind geordnet und behindern weder die Arbeit noch stellen sie eine Stolperfalle dar. | Verkehrswege, Arbeitsplätze, herabhängende Druckluftschläuche, Verlängerungskabel. | In Kanälen geführt oder aufgehängt, gekennzeichnet, kein Gewirr. | Verlängerungskabel auf dem Boden, Schläuche quer durch den Durchgang gezogen.
2.8 | 2S Systematisieren | Abfallbehälter und sortierte Abfälle haben einen festen, gekennzeichneten Platz. | Farben, Beschriftung der Fraktionen, Zugänglichkeit, keine Vermischung der Abfälle. | Die Trennung entspricht den Werksregeln, Behälter sind beschriftet und stehen an festen Orten. | Gemischte Abfälle, unbeschriftete Behälter, „wilde“ Lagerung.
3.1 | 3S Säubern | Böden, Arbeitsflächen und Maschinen sind sauber (kein Staub, keine Späne, kein Öl, keine Materialreste). | Mit dem Finger über eine Maschinenfläche fahren, unter die Maschine, auf die Schränke und in Ecken schauen. | Keine sichtbaren Verschmutzungen, auch schwer zugängliche Stellen sind sauber. | Eine Staub- oder Spanschicht, Ölflecken, Materialreste auf dem Boden.
3.2 | 3S Säubern | Der Reinigungsplan legt klar fest: was, wer, wie oft und womit gereinigt wird. | Hängt der Plan aus, ist er aktuell, wird ausgefüllt und ist auch für die Nachtschicht verständlich? | Ein Plan mit namentlichen Verantwortlichen und Häufigkeit wird umgesetzt und bestätigt. | Kein Plan oder „es reinigt, wer es bemerkt“.
3.3 | 3S Säubern | Reinigungsgeräte und -mittel sind vor Ort verfügbar, vollständig und funktionsfähig. | Besen, Kehrschaufeln, Lappen, Bindemittel, Staubsauger: Platz, Vollständigkeit, Zustand. | Das Reinigungsset befindet sich im Bereich, hat einen festen Platz und ist funktionsfähig. | Die Geräte müssen vom anderen Ende der Halle geholt werden oder sind verschlissen.
3.4 | 3S Säubern | Reinigung ist mit Inspektion verbunden: Lecks, Spiel, Undichtigkeiten und Schäden werden gemeldet. | Den Bediener fragen, was ihm zuletzt beim Reinigen aufgefallen ist; Instandhaltungsmeldungen prüfen. | Auffälligkeiten kommen ins Meldungsregister und werden abgeschlossen. | Ein Leck, das „schon immer da war“, keine Meldungen.
3.5 | 3S Säubern | Verschmutzungsquellen (Lecks, Staub, Prozessabfälle) sind identifiziert und werden an der Quelle beseitigt. | Liste der Quellen, Schutzvorrichtungen, Wannen, Absaugungen; Maßnahmen im Maßnahmenplan erfasst. | Für die Hauptquellen sind Maßnahmen zugeordnet, und das Verschmutzungsniveau sinkt deutlich. | Immer dieselbe Stelle reinigen, ohne die Ursache zu suchen.
3.6 | 3S Säubern | Die Beleuchtung funktioniert und ist sauber; Schutzvorrichtungen, Scheiben und Infotafeln sind lesbar. | Lampen, Anzeigen, Maschinenscheiben, Sensorabdeckungen. | Volle, saubere Beleuchtung, transparente Schutzvorrichtungen, lesbare Informationen. | Durchgebrannte Lampen, verschmutzte Scheiben, unleserliche Tafeln.
3.7 | 3S Säubern | Abfallbehälter sind nicht überfüllt und werden nach Plan geleert. | Füllstand, Umfeld der Behälter, Entleerungsplan. | Behälter werden rechtzeitig geleert, nie über 80 % der Kapazität. | Überfüllte Behälter, Abfall neben den Behältern.
3.8 | 3S Säubern | Öl- und Chemikalienbereiche sind dicht und sauber; Auffangwannen und Bindemittel sind verfügbar. | Wannen, Fässer, Betankungsstellen, Sicherheitsdatenblätter, Vollständigkeit der Bindemittel. | Keine Lecks, trockene Wannen, vollständige und den Mitarbeitern bekannte Bindemittel. | Lecks, keine Wannen, verbrauchtes und nicht aufgefülltes Bindemittel.
4.1 | 4S Standardisieren | Der Standard für das Erscheinungsbild des Bereichs (Fotos des Sollzustands) ist im Bereich verfügbar und aktuell. | Referenzfotos: hängen sie aus, stimmen sie mit der Realität überein, Datum der Aktualisierung. | Aktuelle Standardfotos hängen an gut sichtbarer Stelle und decken die Schlüsselpunkte des Bereichs ab. | Kein Standard oder die Fotos entsprechen nicht dem Arbeitsplatz.
4.2 | 4S Standardisieren | Die Kennzeichnungsregeln (Farben, Etiketten, Symbole) sind im Bereich einheitlich und mit den Werksregeln abgestimmt. | Mit dem Nachbarbereich vergleichen: bedeuten Farbe und Etikett dasselbe? | Eine Regel im ganzen Werk, im Standard beschrieben. | Jede Abteilung verwendet andere Farben und Etiketten.
4.3 | 4S Standardisieren | Rollen und Verantwortlichkeiten sind festgelegt: Bereichsverantwortlicher, 5S-Leiter, Verantwortliche für Zonen. | Eine Tafel mit Namen oder eine Verantwortlichkeitsmatrix; wissen die Mitarbeiter, wer wofür zuständig ist? | Rollen sind namentlich zugeordnet, und alle kennen sie und bestätigen sie im Gespräch. | „Für 5S ist jeder verantwortlich“, also niemand.
4.4 | 4S Standardisieren | Visuelles Management funktioniert: Kennzeichnungen, Anzeiger und Infotafeln sind vollständig und lesbar. | Min/Max-Anzeiger, Füllstands- und Druckmarkierungen, Tafeln, Zonen. | Der Zustand der wichtigen Parameter ist ohne Nachfragen und ohne Dokumente sichtbar. | Kennzeichnungen verblasst, unvollständig oder unverständlich.
4.5 | 4S Standardisieren | Eine tägliche (5-Minuten-)5S-Checkliste existiert und wird tatsächlich ausgefüllt. | Ausfüllung der letzten 10 Tage und Übereinstimmung der Einträge mit dem tatsächlichen Zustand des Bereichs. | Die Liste wird täglich von den Bedienern ausgefüllt, und Abweichungen haben Maßnahmen. | Die Liste wurde „im Block“ vor dem Audit ausgefüllt oder ist leer.
4.6 | 4S Standardisieren | Standards sind visuell (Fotos, Zeichnungen, Farben) und ohne langes Lesen von Anweisungen verständlich. | Eine neue Person bitten, den Standard anhand des Dokuments nachzustellen. | Der Standard ist in 1–2 Minuten verständlich, auch für eine Person aus einer anderen Schicht. | Der Standard ist ein mehrseitiger Text, den niemand gelesen hat.
4.7 | 4S Standardisieren | Neue Mitarbeiter werden im 5S-Standard ihres Bereichs geschult, und die Schulung ist dokumentiert. | Eintrag in der Arbeitsplatz-Schulungskarte; Gespräch mit der zuletzt eingestellten Person. | Jede neue Person absolviert die Schulung in der ersten Woche und bestätigt sie mit Unterschrift. | Der Standard wird „mündlich weitergegeben“.
4.8 | 4S Standardisieren | Änderungen (neue Maschine, Layoutänderung, neues Produkt) führen zur Aktualisierung des 5S-Standards. | Letzte Änderungen im Bereich und Datum der letzten Aktualisierung des Standards. | Die Aktualisierung des Standards ist Teil des Änderungsprozesses; der Standard entspricht stets dem Ist-Zustand. | Der Arbeitsplatz wurde umgebaut, und der Standard blieb alt.
5.1 | 5S Selbstdisziplin | Die Mitarbeiter halten laufend Ordnung, ohne Erinnerung und Kontrolle. | Unangekündigte Beobachtung: Verhalten während der Schicht und Zustand des Bereichs mitten in der Schicht. | Ordnung ist ein natürlicher Teil der Arbeit, und das Team korrigiert Abweichungen sofort. | Ordnung nur „für das Audit“.
5.2 | 5S Selbstdisziplin | Die täglichen 5 Minuten am Schichtende (Reinigung und Kontrolle) werden durchgeführt. | Die Schicht fragen, ob und wann sie es tut; den Zustand zu Beginn der nächsten Schicht prüfen. | Ein fester Schichtabschluss-Ablauf; der Bereich wird gemäß Standard an die nächste Schicht übergeben. | Die nächste Schicht beginnt mit dem Aufräumen nach der vorherigen.
5.3 | 5S Selbstdisziplin | Audits finden nach Plan statt, und die Ergebnisse hängen im Bereich aus. | Plan gegenüber Durchführung, Ergebnistafel, Aktualität des letzten Ergebnisses. | 100 % der Audits termingerecht durchgeführt; Ergebnisse sichtbar und besprochen. | Audits werden verschoben, weil „zu viel zu tun ist“.
5.4 | 5S Selbstdisziplin | Maßnahmen aus früheren Audits werden termingerecht umgesetzt. | Maßnahmenplan: Anzahl offener, überfälliger, von Audit zu Audit wiederkehrender Feststellungen. | Mindestens 90 % der Maßnahmen termingerecht abgeschlossen, und Feststellungen wiederholen sich nicht. | Dieselben Feststellungen von Audit zu Audit.
5.5 | 5S Selbstdisziplin | Die Führung besucht den Bereich regelmäßig und prüft 5S vor Ort (Gemba). | Besuchsprotokoll, Gespräch mit Mitarbeitern über den letzten Besuch der Führungskraft. | Wöchentliche Anwesenheit der Führungskraft, konkrete Fragen und Entscheidungen. | Die Führungskraft sieht 5S nur in der Präsentation.
5.6 | 5S Selbstdisziplin | Die Mitarbeiter kennen die 5S-Regeln und können erklären, was zu ihren Aufgaben gehört. | 2–3 Personen fragen: Was ist ein rotes Tag? Wofür sind Sie bei 5S verantwortlich? | Jede befragte Person antwortet korrekt und konkret. | Sie wissen nicht, was die Kennzeichnungen bedeuten und wozu sie da sind.
5.7 | 5S Selbstdisziplin | Ideen und Anmerkungen der Mitarbeiter zu 5S werden gesammelt und geprüft, und die Urheber erhalten Rückmeldung. | Ideenbox oder -tafel, Anzahl der Meldungen, Antwortzeit. | Regelmäßige Meldungen, Antwort in 7 Tagen, umgesetzte Ideen sind sichtbar. | Ideen verschwinden ohne Antwort.
5.8 | 5S Selbstdisziplin | 5S-Ergebnisse werden als Trend verfolgt und in Besprechungen behandelt; das Ergebnis hält das Ziel oder steigt. | Trenddiagramm an der Tafel, Protokoll der Besprechung, Richtung der letzten drei Ergebnisse. | Ergebnis auf Zielniveau oder höher in den letzten drei Audits, Trend wird monatlich besprochen. | Das Ergebnis sinkt, und niemand bespricht es.

## Bewertungen
Bewertungsbogen: eine Spalte = ein Audit
Datum eingeben, Bereich und Auditor wählen, dann die Punkte bewerten (0–4 oder NZ). Ergebnisse werden unten und im Reiter Dashboard automatisch berechnet. Neues Audit = nächste freie Spalte.
Audit-Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Auditdatum
Bereich
Auditor
Punktebewertungen (0–4 oder NZ)
1S | Aussortieren (Seiri)
1.1 | Im Bereich gibt es keine Gegenstände, die für die laufende Arbeit unnötig sind (Werkzeuge, Material, Teile, Dokumente).
1.2 | Gegenstände ohne Besitzer oder mit unklarem Zweck tragen ein rotes Tag mit Entscheidungsfrist.
1.3 | Die Quarantänezone (rote Zone) ist festgelegt, beschriftet und wird regelmäßig geleert.
1.4 | Material, Halbfertig- und Fertigwaren sind nur in der notwendigen Menge vorhanden (gemäß Min/Max).
1.5 | Beschädigte, abgenutzte oder defekte Werkzeuge und Ausrüstung sind aus dem Bereich entfernt oder deutlich gekennzeichnet.
1.6 | Dokumente und Anweisungen am Arbeitsplatz sind aktuell, veraltete wurden entfernt.
1.7 | Private und nicht produktionsbezogene Dinge (Kleidung, Getränke, Essen, Telefone) befinden sich nur an dafür vorgesehenen Orten.
1.8 | In Schränken, Schubladen und unter Tischen gibt es keine versteckten Lager.
2S | Systematisieren (Seiton)
2.1 | Jeder Gegenstand hat einen festen, gekennzeichneten Platz (Kontur, Werkzeugschatten, Etikett oder Lageradresse).
2.2 | Die Anordnung folgt der Nutzungshäufigkeit: das Häufigste in Griffweite, Selteneres weiter entfernt.
2.3 | Lagerplätze haben einen gekennzeichneten Mindest- und Höchstbestand.
2.4 | Die Bodenmarkierung (Zonen, Wege, Palettenplätze) ist lesbar, und Brandschutzausrüstung und Notausgänge sind zugänglich.
2.5 | Regale, Schränke und Behälter sind deutlich beschriftet (Etiketten für neue Personen verständlich).
2.6 | Ein fehlender oder falsch abgelegter Gegenstand ist sofort sichtbar (Sichtprüfung innerhalb von 30 Sekunden).
2.7 | Leitungen, Schläuche und Kabel sind geordnet und behindern weder die Arbeit noch stellen sie eine Stolperfalle dar.
2.8 | Abfallbehälter und sortierte Abfälle haben einen festen, gekennzeichneten Platz.
3S | Säubern (Seiso)
3.1 | Böden, Arbeitsflächen und Maschinen sind sauber (kein Staub, keine Späne, kein Öl, keine Materialreste).
3.2 | Der Reinigungsplan legt klar fest: was, wer, wie oft und womit gereinigt wird.
3.3 | Reinigungsgeräte und -mittel sind vor Ort verfügbar, vollständig und funktionsfähig.
3.4 | Reinigung ist mit Inspektion verbunden: Lecks, Spiel, Undichtigkeiten und Schäden werden gemeldet.
3.5 | Verschmutzungsquellen (Lecks, Staub, Prozessabfälle) sind identifiziert und werden an der Quelle beseitigt.
3.6 | Die Beleuchtung funktioniert und ist sauber; Schutzvorrichtungen, Scheiben und Infotafeln sind lesbar.
3.7 | Abfallbehälter sind nicht überfüllt und werden nach Plan geleert.
3.8 | Öl- und Chemikalienbereiche sind dicht und sauber; Auffangwannen und Bindemittel sind verfügbar.
4S | Standardisieren (Seiketsu)
4.1 | Der Standard für das Erscheinungsbild des Bereichs (Fotos des Sollzustands) ist im Bereich verfügbar und aktuell.
4.2 | Die Kennzeichnungsregeln (Farben, Etiketten, Symbole) sind im Bereich einheitlich und mit den Werksregeln abgestimmt.
4.3 | Rollen und Verantwortlichkeiten sind festgelegt: Bereichsverantwortlicher, 5S-Leiter, Verantwortliche für Zonen.
4.4 | Visuelles Management funktioniert: Kennzeichnungen, Anzeiger und Infotafeln sind vollständig und lesbar.
4.5 | Eine tägliche (5-Minuten-)5S-Checkliste existiert und wird tatsächlich ausgefüllt.
4.6 | Standards sind visuell (Fotos, Zeichnungen, Farben) und ohne langes Lesen von Anweisungen verständlich.
4.7 | Neue Mitarbeiter werden im 5S-Standard ihres Bereichs geschult, und die Schulung ist dokumentiert.
4.8 | Änderungen (neue Maschine, Layoutänderung, neues Produkt) führen zur Aktualisierung des 5S-Standards.
5S | Selbstdisziplin (Shitsuke)
5.1 | Die Mitarbeiter halten laufend Ordnung, ohne Erinnerung und Kontrolle.
5.2 | Die täglichen 5 Minuten am Schichtende (Reinigung und Kontrolle) werden durchgeführt.
5.3 | Audits finden nach Plan statt, und die Ergebnisse hängen im Bereich aus.
5.4 | Maßnahmen aus früheren Audits werden termingerecht umgesetzt.
5.5 | Die Führung besucht den Bereich regelmäßig und prüft 5S vor Ort (Gemba).
5.6 | Die Mitarbeiter kennen die 5S-Regeln und können erklären, was zu ihren Aufgaben gehört.
5.7 | Ideen und Anmerkungen der Mitarbeiter zu 5S werden gesammelt und geprüft, und die Urheber erhalten Rückmeldung.
5.8 | 5S-Ergebnisse werden als Trend verfolgt und in Besprechungen behandelt; das Ergebnis hält das Ziel oder steigt.
AUDITERGEBNISSE (automatisch berechnet)
1S Aussortieren
2S Systematisieren
3S Säubern
4S Standardisieren
5S Selbstdisziplin
GESAMTERGEBNIS (Durchschnitt 1S–5S)
Vollständigkeit des Audits (Antworten von 40)
| (Hilfsfeld) Audit mit Ergebnis und Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Hilfsfeld) Schlüssel Bereich¦Nummer

## Dashboard
5S-Ergebnis-Dashboard
Firmen- oder Kundennamen eingeben | [8 empty] | Stand: | 2026-10-28
Bereich: | Produktionslinie 1 |  |  |  | ← Bereich aus der Liste wählen (das Dashboard rechnet automatisch neu)
LETZTES ERGEBNIS |  |  | VERÄNDERUNG ZUM VORHERIGEN |  |  | ZIEL |  | ANZAHL DER AUDITS | MASSNAHMEN: OFFEN / ÜBERFÄLLIG
– |  |  | – |  |  | 80% |  | 0 | 0 / 0
keine Audits |  |  | kein vorheriges Audit |  |  | Warnschwelle: 60% |  | Reiter Bewertungen ausfüllen | im gewählten Bereich
Kriterium |  | Erstes Audit | Vorheriges | Letztes | Veränderung (PP) | Bis zum Ziel (PP) | Bewertung
1S Aussortieren |  | – | – | – | – | – | –
2S Systematisieren |  | – | – | – | – | – | –
3S Säubern |  | – | – | – | – | – | –
4S Standardisieren |  | – | – | – | – | – | –
5S Selbstdisziplin |  | – | – | – | – | – | –
GESAMTERGEBNIS |  | – | – | – | – | – | –
Bereichsranking (letztes Audit jedes Bereichs)
Platz | Bereich |  |  | Ergebnis | Audits | Bewertung

## Massnahmenplan
Maßnahmenplan
Tragen Sie hier jede Feststellung aus Audit, täglicher Kontrolle oder Gemba ein: mit Verantwortlichem und Termin. Der Status „Abgeschlossen“ + Abschlussdatum löst die Statistiken aus.
Beispieleintrag: 12.03.2026 ¦ 5S-Audit ¦ Nr. 7 ¦ Produktionslinie 1 ¦ 2S Systematisieren ¦ Keine Etiketten am Regal R-04 ¦ Etiketten drucken und anbringen ¦ 5S-Leiter ¦ 26.03.2026 ¦ Mittel ¦ Abgeschlossen ¦ 24.03.2026
| Einträge insgesamt |  | Offen und in Bearbeitung |  | Überfällig |  | Abgeschlossen | Termingerecht abgeschlossen
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | –
Offen nach Kriterium: | 1S: 0 |  | 2S: 0 |  | 3S: 0 |  | 4S: 0 |  | 5S: 0
Lp. | Meldedatum | Quelle | Audit-Nr. | Bereich | Kriterium | Problembeschreibung | Korrekturmaßnahme | Verantwortlicher | Termin | Priorität | Status | Abschlussdatum | Tage überfällig | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Formulas:
Tage überfällig = IF(OR([Termin]="",[Status]="Abgeschlossen",[Status]="Storniert"),"",MAX(0,TODAY()-[Termin]))

## Rote_Tags
Register der roten Tags
Tragen Sie hier jeden mit einem roten Tag markierten Gegenstand ein. Tag-Nummer = Nummer vom Druckformular. Die Entscheidung soll innerhalb von 7 Tagen fallen.
Beispieleintrag: 05.02.2026 ¦ Produktionslinie 1 ¦ 5S-Leiter ¦ Montagevorrichtung (Modell 2023) ¦ 3 ¦ Überflüssig ¦ In anderen Bereich verlagern ¦ Produktionsleiter ¦ 12.02.2026 ¦ Umgesetzt ¦ 11.02.2026
Tags insgesamt |  | Entscheidung offen | Nach Entscheidungsfrist |  |  | Umgesetzt |  | Durchschnittliche Umsetzungszeit (Tage)
0 |  | 0 | 0 |  |  | – |  | –
Tag-Nr. | Anbringungsdatum | Bereich | Gemeldet von | Gegenstand / Beschreibung | Menge | Grund | Entscheidung | Entscheidungsverantwortlicher | Entscheidungsfrist | Status | Umsetzungsdatum | Tage offen | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Formulas:
Tage offen = IF(OR([Anbringungsdatum]="",[Status]="Umgesetzt"),"",TODAY()-[Anbringungsdatum])

## Auditplan
5S-Auditplan
Block 1: Geplante Anzahl der Audits pro Monat eintragen (gelbe Felder). Block 2 berechnet sich selbst aus dem Reiter Bewertungen. Grün = durchgeführt, rot = überfällig.
Jahr: | 2026
Monatsbeginn (Hilfsfeld) |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Monatsende (Hilfsfeld) |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31
BLOCK 1: PLAN (Anzahl geplanter Audits)
Bereich | Verantwortlicher Auditor | Häufigkeit | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Plansumme
Produktionslinie 1 | [14 empty] | 0
Produktionslinie 2 | [14 empty] | 0
Materiallager | [14 empty] | 0
Fertigwarenlager | [14 empty] | 0
Werkzeugbau | [14 empty] | 0
Instandhaltung | [14 empty] | 0
Qualitätskontrolle | [14 empty] | 0
Verpackung | [14 empty] | 0
BLOCK 2: DURCHFÜHRUNG (aus dem Reiter Bewertungen, automatisch berechnet)
Bereich | Verantwortlicher Auditor | Häufigkeit | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Planerfüllung (abgeschlossene Monate)
Produktionslinie 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produktionslinie 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiallager |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fertigwarenlager |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkzeugbau |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instandhaltung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qualitätskontrolle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verpackung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legende: grün = geplante Audits durchgeführt, rot = überfällig (Monat vorbei), blau = liegt noch vor uns. Gezählt wird ein Audit mit vollständigem Ergebnis und gewähltem Bereich.
Formulas:
Plansumme = IF([Bereich]="","",IF(SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*D9:O9)=0,"",SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*(([Jan]:[Dez]<D9:O9)*[Jan]:[Dez]+([Jan]:[Dez]>=D9:O9)*D9:O9))/SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*D9:O9)))

## Einfuehrung_90_Tage
5S-Einführungsplan: 30 / 60 / 90 Tage
Verantwortliche und Termine eintragen und den Status laufend ändern. Der Fortschritt berechnet sich selbst.
Einführungsfortschritt
| Phase | Aufgaben | Erledigt | Fortschritt
| Tage 1–30: Fundament und Pilot | 12 | 0 | 0%
| Tage 31–60: Standard und Ausweitung | 8 | 0 | 0%
| Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | 7 | 0 | 0%
| Gesamt | 27 | 0 | 0%
Lp. | Phase | Aufgabe | Abschlusskriterium | Verantwortlicher | Termin | Status | Bemerkungen
1 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Sponsor der Einführung und 5S-Leiter benennen | Sponsor (Werks- oder Produktionsleiter) und Leiter haben ihre Rollen und Zeit im Kalender schriftlich festgehalten. |  |  | Zu erledigen
2 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Pilotbereich auswählen | Ein Bereich mit sichtbarem Potenzial und engagiertem Schichtleiter. Weder der schlechteste noch der beste im Werk. |  |  | Zu erledigen
3 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Ziele und Kennzahlen festlegen | Ein schriftliches Auditziel (z. B. 80 %), ein Termin und 2–3 messbare Effekte (Suchzeit, Fläche, Anzahl der Meldungen). |  |  | Zu erledigen
4 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Pilotteam schulen (60–90 Min.) | Anwesenheitsliste; das Team kennt die 5 Schritte, das rote Tag und die Regeln der Quarantänezone. |  |  | Zu erledigen
5 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Fotos des Ausgangszustands aufnehmen | „Vorher“-Fotos von denselben Stellen, die später für die „Nachher“-Fotos dienen. |  |  | Zu erledigen
6 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Nullaudit durchführen | Vollständiger Auditbogen in der Excel-Datei; das Ergebnis ist der Bezugspunkt. |  |  | Zu erledigen
7 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Material vorbereiten | Rote Tags, Klebeband, Etiketten, Tafel, Behälter für die Quarantänezone, Säcke, Reinigungsmittel. |  |  | Zu erledigen
8 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | 1S-Aktion: Aussortieren mit roten Tags | Alle Gegenstände mit unklarem Status sind mit einem Tag versehen und im Register erfasst. |  |  | Zu erledigen
9 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Rote Tags entscheiden | Entscheidungen innerhalb von 7 Tagen; Quarantänezone bis zur vereinbarten Frist geleert. |  |  | Zu erledigen
10 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | 2S-Aktion: Plätze, Etiketten, Konturen | Jeder Gegenstand hat eine Adresse; Min/Max für Materialien festgelegt. |  |  | Zu erledigen
11 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | 3S-Aktion: Reinigung und Schmutzquellen | Bereich gereinigt, drei Hauptverschmutzungsquellen mit zugeordneten Maßnahmen benannt. |  |  | Zu erledigen
12 | Tage 1–30: Fundament und Pilot | Erstes Audit nach der Aktion | Audit von einer anderen Person als dem Leiter durchgeführt; Ergebnis mit dem Nullaudit verglichen. |  |  | Zu erledigen
13 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Bereichsstandard festhalten | Fotos des Sollzustands im Bereich ausgehängt, beschriftet, mit Aktualisierungsdatum. |  |  | Zu erledigen
14 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Tägliche 5-Minuten-Kontrolle einführen | Liste von Bedienern am Schichtende ausgefüllt; eine Woche Test in einer Schicht, danach in allen. |  |  | Zu erledigen
15 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | 5S-Tafel im Bereich aufhängen | Tafel mit Ergebnis, Trend, Maßnahmenplan und Namen des Bereichsverantwortlichen. |  |  | Zu erledigen
16 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Auditoren schulen und kalibrieren | Mindestens 3 Auditoren; gemeinsames Audit eines Bereichs und abgestimmte Bewertungen. |  |  | Zu erledigen
17 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Auditplan festlegen | Jahresplan im Reiter „Auditplan“, mit Auditoren und Terminen. |  |  | Zu erledigen
18 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | 1S–3S auf 2–3 weitere Bereiche ausweiten | Für jeden Bereich: Nullaudit, 1S–3S-Aktion, Audit nach der Aktion. |  |  | Zu erledigen
19 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Erster Zyklus von Kreuzaudits | Auditoren bewerten Bereiche, die sie nicht leiten; Ergebnisse in der Datei. |  |  | Zu erledigen
20 | Tage 31–60: Standard und Ausweitung | Erste Überprüfung des Maßnahmenplans | Alle Maßnahmen haben Verantwortlichen und Termin; nicht mehr als 10 % überfällig. |  |  | Zu erledigen
21 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Monatliche 5S-Überprüfung starten | Besprechung 30–45 Min. mit Ergebnissen, Trend und den ältesten Maßnahmen. |  |  | Zu erledigen
22 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Wöchentliches Gemba der Führung einführen | Die Führungskraft besucht wöchentlich einen Bereich, stellt Fragen und hält Beobachtungen fest. |  |  | Zu erledigen
23 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Rotation der Auditoren planen | Derselbe Auditor bewertet denselben Bereich nicht zweimal hintereinander. |  |  | Zu erledigen
24 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Form der Anerkennung für Teams festlegen | Auszeichnung des besten Bereichs und des Teams mit dem größten Fortschritt. Kein Wettbewerb auf Kosten der Genauigkeit. |  |  | Zu erledigen
25 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Standards nach Änderungen aktualisieren | Jede Änderung im Bereich hat einen Eintrag und aktuelle Fotos. |  |  | Zu erledigen
26 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | 90 Tage zusammenfassen | Bericht: Ergebnisse, Effekte, Erkenntnisse, Kosten; Vergleich mit den schriftlich festgelegten Zielen. |  |  | Zu erledigen
27 | Tage 61–90: Aufrechterhaltung und Rhythmus | Über die Einführung im gesamten Werk entscheiden | Entscheidung des Sponsors mit einem Plan für weitere Bereiche und Ressourcen. |  |  | Zu erledigen

## Berechnungen
Hilfsberechnungen für das Dashboard. Nicht bearbeiten.
Gewählter Bereich | Produktionslinie 1
Anzahl der Audits mit Ergebnis | 0
Spalte des letzten Audits
Spalte des vorherigen Audits
Erstes Audit im Trendfenster | 1
Spalte des ersten Audits
j | k-tes Audit | kolumna | etykieta | Gesamtergebnis | Ziel | Hinweis: Fehlende Werte in Spalte E sind beabsichtigt (leere Trendpunkte); das Diagramm überspringt sie.
1 |  |  |  | #N/A | 80%
2 |  |  |  | #N/A | 80%
3 |  |  |  | #N/A | 80%
4 |  |  |  | #N/A | 80%
5 |  |  |  | #N/A | 80%
6 |  |  |  | #N/A | 80%
7 |  |  |  | #N/A | 80%
8 |  |  |  | #N/A | 80%
9 |  |  |  | #N/A | 80%
10 |  |  |  | #N/A | 80%
11 |  |  |  | #N/A | 80%
12 |  |  |  | #N/A | 80%
Kriterium | Erstes Audit | Letztes Audit | Ziel
1S Aussortieren | 0% | 0% | 80%
2S Systematisieren | 0% | 0% | 80%
3S Säubern | 0% | 0% | 80%
4S Standardisieren | 0% | 0% | 80%
5S Selbstdisziplin | 0% | 0% | 80%
Bereich | n Audits | Spalte letztes | wynik | Sortierschlüssel | Spalte erstes
Produktionslinie 1 | 0
Produktionslinie 2 | 0
Materiallager | 0
Fertigwarenlager | 0
Werkzeugbau | 0
Instandhaltung | 0
Qualitätskontrolle | 0
Verpackung | 0