## Inicio
Kit de implantación de 5S
Implantación, auditoría y sostenimiento del estándar. Herramienta de Excel (sin macros).
Empresa: | Planta de Ejemplo S.L. (datos de demostración)
Versión 1.0 | Process Lab Pro ¦ processlabpro.com
Cómo empezar: 6 pasos
1. Ajustes | Introduzca el nombre de la empresa, las áreas y los auditores (campos amarillos). El objetivo es del 80 % por defecto.
2. Despliegue 90 días | Asigne responsables y fechas. El avance se calcula solo.
3. Tarjetas rojas | Durante la acción 1S registre los objetos marcados. Decisión en 7 días.
4. Puntuaciones | Cada columna es una auditoría: fecha, área, auditor y 40 puntuaciones (0–4 o NA).
5. Plan de acción | Convierta cada observación de la auditoría en una acción con responsable y fecha.
6. Dashboard | Elija un área y observe la tendencia, el perfil 5S, el ranking y las acciones atrasadas.
Índice de hojas (haga clic para ir)
Ajustes | Empresa, áreas, auditores, objetivo y umbrales
Lista_control | 40 preguntas con la descripción de qué comprobar y cómo es una puntuación ejemplar
Puntuaciones | Hoja de puntuación: hasta 60 auditorías, resultados 1S–5S calculados automáticamente
Dashboard | Resultado, cambio, radar 5S, tendencia, ranking de áreas
Plan de acción | Registro de acciones con fechas y estadísticas de retrasos
Tarjetas rojas | Registro de objetos marcados durante la clasificación
Calendario de auditorías | Plan anual frente a ejecución (de la hoja Puntuaciones)
Despliegue 90 días | Lista de tareas a 30/60/90 días con avance
Calculos | Auxiliar, no editar
Leyenda
Campo a rellenar | Fondo amarillo, fuente azul: aquí introduce sus propios datos.
Campo calculado | Fondo blanco: resultado de una fórmula. No sobrescribir.
Resultado como mínimo al nivel del objetivo (por defecto 80 %)
A mejorar (por defecto 60–79 %)
Crítico (por debajo del umbral de alerta)
Licencia y notas
Licencia de uso interno en una planta. Queda prohibida la reventa, la cesión a terceros y la publicación total o parcial sin el consentimiento del autor. La herramienta no contiene macros, por lo que no requiere permiso para ejecutarlas. Funciona en Microsoft Excel 2010 y posteriores y en LibreOffice Calc.
© Process Lab Pro ¦ processlabpro.com
AVISO: este es un archivo de ejemplo con datos de demostración. Para trabajar use el archivo «5S_Kit_Auditoria.xlsx».

## Ajustes
Ajustes
Cambie los campos amarillos. Los nombres de áreas y auditores alimentan las listas desplegables de todo el archivo.
Nombre de la empresa / cliente | Planta de Ejemplo S.L. (datos de demostración)
Año del calendario de auditorías | 2026
Objetivo: resultado meta (verde) | 80%
Umbral de alerta (por debajo = rojo) | 60%
Áreas (hasta 15) | Auditores (hasta 10) | Estados de las acciones | Prioridad | Origen del aviso | Motivo de la tarjeta | Decisión sobre la tarjeta | Estado de la tarjeta | Estado de la tarea | Criterio (S)
Línea de producción 1 | Líder de 5S | Abierto | Alto | Auditoría 5S | Innecesario | Se queda (vuelve a su sitio) | Pendiente de decisión | Por hacer | 1S Clasificar
Línea de producción 2 | Jefe de turno A | En curso | Medio | Control diario | Dañado | Trasladar a otra área | Decidido | En curso | 2S Ordenar
Almacén de materiales | Especialista de mantenimiento | Cerrado | Bajo | Gemba de la dirección | Exceso | Vender o entregar | Realizado | Hecho | 3S Limpiar
Almacén de producto terminado |  | Cancelado |  | Aviso del empleado | Uso desconocido | Desechar / eliminar |  | No aplica | 4S Estandarizar
Sala de herramientas |  |  |  | Otro | Sucio | Pendiente de decisión |  |  | 5S Disciplina
Mantenimiento |  |  |  |  | Otro
Control de calidad
Embalaje
Las listas de las columnas E–L alimentan los desplegables. No cambie sus nombres, porque las fórmulas buscan estas palabras (p. ej. «Cerrado»).
Cómo se calcula el resultado
Puntuación de la pregunta: 0–4 puntos. «NA» (no aplica) excluye la pregunta del resultado.
Resultado 1S–5S = suma de puntos / (número de preguntas evaluadas × 4).
Resultado total = media de los cinco resultados S, así que cada S pesa lo mismo.
Una auditoría incompleta (menos de 40 respuestas) se calcula, pero lo verá en la fila «Completitud».

## Lista_control
Lista de verificación de auditoría 5S: 40 preguntas, escala 0–4
Puede adaptar las preguntas a su planta (campos amarillos). Los cambios aparecen enseguida en la hoja «Puntuaciones». Versión para cliente: cambie solo el texto, no el número de preguntas.
Escala de puntuación
4 | Ejemplar | Requisito cumplido por completo, mantenido en el tiempo y confirmado por el equipo.
3 | Bien | Cumplido en su mayor parte. Pequeñas desviaciones que el equipo detecta y corrige por sí mismo.
2 | Parcialmente | Cumplido aproximadamente en la mitad. Lagunas visibles, sin hábito constante.
1 | Débil | Hay elementos aislados en su sitio, pero faltan sistema y mantenimiento.
0 | Ausente | Requisito no cumplido o inexistente.
NA | No aplica | La pregunta no se aplica en esta área. No entra en el resultado.
Nr | Criterio | Pregunta de auditoría | Qué comprobar | Ejemplar (4 pts) | Señal de problema (0–1 pts)
1.1 | 1S Clasificar | En el área no hay objetos innecesarios para el trabajo diario (herramientas, materiales, piezas, documentos). | Encimeras, estantes, armarios, suelo, espacio detrás de las máquinas y encima de los armarios. Pregunta de control: ¿lo usa cada turno o cada semana? | En el puesto solo está lo necesario en cada turno; lo demás tiene un lugar definido fuera de la zona de trabajo. | Utillajes antiguos tras un cambio de modelo, cajas de cartón, piezas «por si acaso».
1.2 | 1S Clasificar | Los objetos sin responsable o de uso poco claro llevan una tarjeta roja con fecha límite de decisión. | ¿Hay tarjetas colocadas? ¿Tienen fecha y responsable de la decisión? ¿El registro de tarjetas coincide con lo que hay en el área? | Todo objeto de estado dudoso tiene tarjeta, las decisiones se toman en 7 días y el registro está al día. | Hay cosas sin identificar o tarjetas colgadas durante semanas sin decisión.
1.3 | 1S Clasificar | La zona de cuarentena (zona roja) está delimitada, rotulada y se vacía con regularidad. | Ubicación y señalización de la zona, fechas en las tarjetas, si la zona se ha convertido en un almacén. | La zona está claramente señalizada y nada permanece en ella más del plazo establecido. | No hay zona, o está llena de cosas de hace meses.
1.4 | 1S Clasificar | Los materiales, semielaborados y productos terminados están en las cantidades necesarias (según mín/máx). | Compare las cantidades del área con los límites establecidos; revise los palés junto a la máquina y los contenedores de semielaborados. | Las cantidades están dentro de los límites y el exceso se notifica de inmediato. | Stock «para varios turnos por adelantado», palés sin identificar, montones de semielaborados.
1.5 | 1S Clasificar | Las herramientas y equipos dañados, desgastados o averiados se han retirado del área o están claramente marcados. | Cajones de herramientas, portaherramientas, instrumentos de medición, carretillas, escaleras, protecciones. | No hay herramientas defectuosas en uso; las defectuosas están marcadas y notificadas para reparación o eliminación. | Herramientas rotas que «todavía funcionan»; una carretilla con una rueda dañada.
1.6 | 1S Clasificar | Los documentos e instrucciones en el puesto están actualizados y los obsoletos se han retirado. | Versiones y fechas de las instrucciones, fichas de control, notas en paredes y máquinas. | Solo versiones vigentes, en un único lugar designado, sin notas a mano. | Hojas amarillentas, varias versiones de la misma instrucción, notas pegadas con cinta.
1.7 | 1S Clasificar | Los objetos personales y no productivos (ropa, bebidas, comida, teléfonos) están solo en los lugares designados. | Encimeras, paneles de las máquinas, armarios de herramientas, papeleras. | En la zona de producción no hay objetos personales y el personal dispone de taquillas o vestuario. | Chaquetas sobre las máquinas, botellas en las encimeras junto al material.
1.8 | 1S Clasificar | En armarios, cajones y debajo de las mesas no hay almacenes ocultos. | Abra al azar tres armarios o cajones, mire debajo de las mesas y detrás de las estanterías. | El contenido de cada armario corresponde a su rótulo y a las necesidades del puesto. | Cajones llenos de piezas sueltas, cajas de cartón bajo la mesa.
2.1 | 2S Ordenar | Cada objeto tiene un lugar fijo y señalizado (contorno, silueta de la herramienta, etiqueta o dirección de ubicación). | Elija cinco objetos al azar y pida que indiquen su lugar. | Todos los objetos comprobados tienen un lugar inequívoco y una persona nueva los encuentra sin preguntar. | Lugares «en la memoria» del personal, herramientas amontonadas.
2.2 | 2S Ordenar | La disposición responde a la frecuencia de uso: lo más frecuente al alcance de la mano, lo menos frecuente más lejos. | Observe el trabajo durante 5 minutos: cuántos pasos, cuántas veces se agacha, cuánto busca. | Lo que se usa en cada turno está al alcance del brazo y los movimientos innecesarios están reducidos. | Una herramienta de uso frecuente está en un armario lejano.
2.3 | 2S Ordenar | Los lugares de almacenamiento tienen marcados el nivel mínimo y el máximo. | Líneas mín/máx en estanterías, kanbans, baldas; ¿las conoce el personal? | El mín/máx está marcado y se respeta; las faltas y los excesos se ven de inmediato. | Sin límites, montones por encima de lo razonable, estanterías sobrecargadas.
2.4 | 2S Ordenar | El marcado del suelo (zonas, pasillos, ubicación de palés) es legible, y los equipos contra incendios y las salidas de emergencia están accesibles. | Estado de la pintura o las cintas; si algo bloquea extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos y vías de paso. | Marcas legibles y completas; todas las vías y los equipos de seguridad están libres. | Líneas borradas, el palé está sobre la línea, el paso está obstruido.
2.5 | 2S Ordenar | Estanterías, armarios y contenedores están claramente rotulados (etiquetas comprensibles para una persona nueva). | Etiquetas: uniformes, visibles desde 2–3 m, actuales y resistentes a las condiciones de la nave. | Sistema de etiquetas uniforme, visible a distancia, acorde con el contenido. | Rótulos a mano, pegatinas que se despegan, etiquetas que no coinciden con el contenido.
2.6 | 2S Ordenar | Un objeto que falta o está fuera de su sitio se ve al instante (control visual en menos de 30 segundos). | Pregunte: ¿se ve que falta algo? Revise las siluetas de herramientas, los contornos, los indicadores de color. | Las desviaciones del estándar se ven de inmediato, sin contar ni buscar. | Nadie nota la falta hasta que se necesita la herramienta.
2.7 | 2S Ordenar | Los cables, mangueras y conductos están ordenados y no dificultan el trabajo ni crean riesgo de tropiezo. | Pasillos, puestos de trabajo, mangueras neumáticas colgantes, alargaderas. | Conducidos por canaletas o colgados, identificados, sin enredos. | Alargaderas por el suelo, mangueras tendidas a través del paso.
2.8 | 2S Ordenar | Los contenedores de residuos y los residuos clasificados tienen un lugar fijo y señalizado. | Colores, rótulos de fracciones, accesibilidad, ausencia de mezcla de residuos. | Segregación conforme a las normas de la planta, contenedores rotulados y en ubicaciones fijas. | Residuos mezclados, contenedores sin rotular, almacenamiento «salvaje».
3.1 | 3S Limpiar | Suelos, encimeras y máquinas están limpios (sin polvo, virutas, aceite ni restos de material). | Pase el dedo por la superficie de la máquina, mire debajo de ella, encima de los armarios y en los rincones. | Sin suciedad visible; los lugares de difícil acceso también están limpios. | Capa de polvo o virutas, manchas de aceite, restos de material en el suelo.
3.2 | 3S Limpiar | El plan de limpieza define con claridad: qué, quién, con qué frecuencia y con qué se limpia. | ¿El plan está colgado, actualizado, se rellena y lo entiende también el turno de noche? | El plan con responsables nominales y frecuencia se cumple y se confirma. | No hay plan o «limpia el que lo ve».
3.3 | 3S Limpiar | Las herramientas y productos de limpieza están disponibles en el lugar, completos y en buen estado. | Escobas, recogedores, trapos, absorbentes, aspiradora: ubicación, integridad, estado. | El kit de limpieza está en el área, tiene un lugar fijo y funciona. | Hay que traer el equipo desde el otro extremo de la nave o está desgastado.
3.4 | 3S Limpiar | La limpieza va unida a la inspección: fugas, holguras, falta de estanqueidad y daños se notifican. | Pregunte al operario qué notó últimamente al limpiar; revise los avisos a mantenimiento. | Las anomalías llegan al registro de avisos y se cierran. | La fuga «siempre ha estado ahí», sin avisos.
3.5 | 3S Limpiar | Las fuentes de suciedad (fugas, polvo, residuos de proceso) están identificadas y se eliminan en origen. | Lista de fuentes, protecciones, bandejas, extracciones; acciones registradas en el plan de acción. | Las fuentes principales tienen acciones asignadas y el nivel de suciedad baja claramente. | Limpiar una y otra vez el mismo sitio sin buscar la causa.
3.6 | 3S Limpiar | La iluminación funciona y está limpia; las protecciones, cristales y paneles informativos son legibles. | Lámparas, pantallas, cristales de las máquinas, protecciones de sensores. | Iluminación completa y limpia, protecciones transparentes, información legible. | Lámparas fundidas, cristales sucios, paneles ilegibles.
3.7 | 3S Limpiar | Los contenedores de residuos no están rebosando y se vacían según el calendario. | Nivel de llenado, entorno de los contenedores, calendario de vaciado. | Contenedores vaciados a tiempo, nunca por encima del 80 % de su capacidad. | Papeleras desbordadas, residuos junto a los contenedores.
3.8 | 3S Limpiar | Las zonas de aceites y productos químicos son estancas y están limpias; hay bandejas de retención y absorbentes disponibles. | Bandejas, bidones, puntos de repostaje, fichas de seguridad, absorbentes completos. | Sin fugas, bandejas secas, absorbentes completos y conocidos por el personal. | Fugas, ausencia de bandejas, absorbente usado y sin reponer.
4.1 | 4S Estandarizar | El estándar de aspecto del área (fotos del estado objetivo) está disponible en el área y actualizado. | Fotos de referencia: ¿están colgadas, coinciden con la realidad, fecha de actualización? | Las fotos estándar actuales están en un lugar visible y cubren los puntos clave del área. | No hay estándar o las fotos no se corresponden con el puesto.
4.2 | 4S Estandarizar | Las reglas de marcado (colores, etiquetas, símbolos) son uniformes en el área y coherentes con las normas de la planta. | Compare con el área vecina: ¿el color y la etiqueta significan lo mismo? | Una sola regla en toda la planta, descrita en el estándar. | Cada departamento usa colores y etiquetas distintos.
4.3 | 4S Estandarizar | Los roles y responsabilidades están definidos: responsable del área, líder de 5S, responsables de zonas. | Tablón con nombres o matriz de responsabilidades; ¿sabe el personal quién responde de qué? | Los roles están asignados nominalmente y todos los conocen y lo confirman en la conversación. | «De las 5S responde todo el mundo», es decir, nadie.
4.4 | 4S Estandarizar | La gestión visual funciona: marcas, indicadores y paneles informativos están completos y son legibles. | Indicadores mín/máx, marcas de niveles y presiones, paneles, zonas. | El estado de los parámetros clave se ve sin preguntar y sin documentos. | Marcas descoloridas, incompletas o incomprensibles.
4.5 | 4S Estandarizar | Existe una lista de verificación diaria de 5S (5 minutos) y se rellena realmente. | Registros de los últimos 10 días y coincidencia de las anotaciones con el estado real del área. | La lista la rellenan a diario los operarios y las desviaciones tienen acciones. | Lista rellenada «de golpe» antes de la auditoría o vacía.
4.6 | 4S Estandarizar | Los estándares son visuales (fotos, dibujos, colores) y se entienden sin leer instrucciones largas. | Pida a una persona nueva que reproduzca el estándar según el documento. | El estándar se entiende en 1–2 minutos, también para alguien de otro turno. | El estándar es un texto de varias páginas que nadie ha leído.
4.7 | 4S Estandarizar | Los nuevos empleados reciben formación sobre el estándar 5S de su área y la formación está documentada. | Registro en la ficha de formación del puesto; conversación con la persona incorporada más recientemente. | Cada persona nueva recibe la formación en la primera semana y la confirma con su firma. | El estándar se transmite «de boca en boca».
4.8 | 4S Estandarizar | Los cambios (máquina nueva, cambio de distribución, producto nuevo) conllevan la actualización del estándar 5S. | Últimos cambios en el área y fecha de la última actualización del estándar. | La actualización del estándar forma parte del proceso de cambios; el estándar siempre refleja el estado real. | Se reformó el puesto y el estándar se quedó antiguo.
5.1 | 5S Disciplina | El personal mantiene el orden de forma continua, sin recordatorios ni controles. | Observación sin aviso: comportamientos durante el turno y estado del área a mitad de turno. | El orden es una parte natural del trabajo y el equipo corrige las desviaciones de inmediato. | Orden solo «para la auditoría».
5.2 | 5S Disciplina | Se realizan a diario los 5 minutos al final del turno (limpieza y control). | Pregunte al turno si lo hacen y cuándo; compruebe el estado al comienzo del turno siguiente. | Ritual fijo de cierre de turno; el área se entrega al turno siguiente conforme al estándar. | El turno siguiente empieza limpiando lo que dejó el anterior.
5.3 | 5S Disciplina | Las auditorías se realizan según el calendario y los resultados están expuestos en el área. | Calendario frente a ejecución, panel de resultados, actualidad del último resultado. | El 100 % de las auditorías realizadas en plazo; resultados visibles y comentados. | Auditorías aplazadas porque «hay demasiado trabajo».
5.4 | 5S Disciplina | Las acciones de auditorías anteriores se ejecutan en plazo. | Plan de acción: número de abiertas, vencidas, observaciones que se repiten de una auditoría a otra. | Al menos el 90 % de las acciones se cierran en plazo y las observaciones no se repiten. | Las mismas observaciones de una auditoría a otra.
5.5 | 5S Disciplina | La dirección visita el área con regularidad y comprueba las 5S sobre el terreno (gemba). | Registro de visitas, conversación con el personal sobre la última visita del responsable. | Presencia semanal del responsable, preguntas concretas y decisiones. | El responsable ve las 5S solo en una presentación.
5.6 | 5S Disciplina | El personal conoce las reglas de 5S y sabe explicar qué forma parte de sus obligaciones. | Haga a 2–3 personas preguntas: ¿qué es una tarjeta roja? ¿De qué es responsable usted en las 5S? | Cada persona preguntada responde correcta y concretamente. | No saben qué significan las marcas ni para qué sirven.
5.7 | 5S Disciplina | Las ideas y comentarios del personal sobre las 5S se recogen y se estudian, y los autores reciben respuesta. | Buzón o panel de ideas, número de propuestas, tiempo de respuesta. | Las propuestas son regulares, la respuesta llega en 7 días y las ideas implantadas son visibles. | Las ideas desaparecen sin respuesta.
5.8 | 5S Disciplina | Los resultados de 5S se siguen en tendencia y se comentan en reuniones; el resultado se mantiene en el objetivo o sube. | Gráfico de tendencia en el panel, acta de la revisión, dirección de los tres últimos resultados. | Resultado en el objetivo o por encima en las tres últimas auditorías, tendencia comentada cada mes. | El resultado baja y nadie lo comenta.

## Puntuaciones
Hoja de puntuación: una columna = una auditoría
Introduzca la fecha, elija el área y el auditor, y luego puntúe (0–4 o NA). Los resultados se calculan automáticamente abajo y en la hoja Dashboard. Nueva auditoría = siguiente columna libre.
N.º de auditoría |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Fecha de la auditoría | time axis 2026-01-06 to 2026-10-27
Área |  | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Almacén de producto terminado | Línea de producción 1 | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Sala de herramientas | Mantenimiento | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Almacén de producto terminado | Sala de herramientas | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Línea de producción 1 | Almacén de materiales | Sala de herramientas | Mantenimiento | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Sala de herramientas | Almacén de producto terminado | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Línea de producción 1 | Almacén de materiales | Sala de herramientas | Mantenimiento | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Almacén de producto terminado | Sala de herramientas | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Línea de producción 1 | Sala de herramientas | Mantenimiento | Línea de producción 1 | Línea de producción 2 | Almacén de materiales | Almacén de producto terminado | Sala de herramientas | Línea de producción 1
Auditor |  | Líder de 5S | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Líder de 5S | Líder de 5S | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Líder de 5S | Jefe de turno A | Líder de 5S | Líder de 5S | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Jefe de turno A | Líder de 5S | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Líder de 5S | Especialista de mantenimiento | Líder de 5S | Líder de 5S | Líder de 5S | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Jefe de turno A | Especialista de mantenimiento | Especialista de mantenimiento
Puntuaciones (0–4 o NA)
1S | Clasificar (Seiri)
1.1 | En el área no hay objetos innecesarios para el trabajo diario (herramientas, materiales, piezas, documentos). | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NA | 2 | 4
1.2 | Los objetos sin responsable o de uso poco claro llevan una tarjeta roja con fecha límite de decisión. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
1.3 | La zona de cuarentena (zona roja) está delimitada, rotulada y se vacía con regularidad. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
1.4 | Los materiales, semielaborados y productos terminados están en las cantidades necesarias (según mín/máx). | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
1.5 | Las herramientas y equipos dañados, desgastados o averiados se han retirado del área o están claramente marcados. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4
1.6 | Los documentos e instrucciones en el puesto están actualizados y los obsoletos se han retirado. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
1.7 | Los objetos personales y no productivos (ropa, bebidas, comida, teléfonos) están solo en los lugares designados. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
1.8 | En armarios, cajones y debajo de las mesas no hay almacenes ocultos. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2S | Ordenar (Seiton)
2.1 | Cada objeto tiene un lugar fijo y señalizado (contorno, silueta de la herramienta, etiqueta o dirección de ubicación). | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
2.2 | La disposición responde a la frecuencia de uso: lo más frecuente al alcance de la mano, lo menos frecuente más lejos. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | NA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | NA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
2.3 | Los lugares de almacenamiento tienen marcados el nivel mínimo y el máximo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | NA | NA | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2.4 | El marcado del suelo (zonas, pasillos, ubicación de palés) es legible, y los equipos contra incendios y las salidas de emergencia están accesibles. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
2.5 | Estanterías, armarios y contenedores están claramente rotulados (etiquetas comprensibles para una persona nueva). | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | NA | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 | Un objeto que falta o está fuera de su sitio se ve al instante (control visual en menos de 30 segundos). | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | NA | 2 | NA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
2.7 | Los cables, mangueras y conductos están ordenados y no dificultan el trabajo ni crean riesgo de tropiezo. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4
2.8 | Los contenedores de residuos y los residuos clasificados tienen un lugar fijo y señalizado. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
3S | Limpiar (Seiso)
3.1 | Suelos, encimeras y máquinas están limpios (sin polvo, virutas, aceite ni restos de material). | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | NA | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
3.2 | El plan de limpieza define con claridad: qué, quién, con qué frecuencia y con qué se limpia. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NA | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
3.3 | Las herramientas y productos de limpieza están disponibles en el lugar, completos y en buen estado. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | NA | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4
3.4 | La limpieza va unida a la inspección: fugas, holguras, falta de estanqueidad y daños se notifican. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4
3.5 | Las fuentes de suciedad (fugas, polvo, residuos de proceso) están identificadas y se eliminan en origen. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
3.6 | La iluminación funciona y está limpia; las protecciones, cristales y paneles informativos son legibles. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4
3.7 | Los contenedores de residuos no están rebosando y se vacían según el calendario. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4
3.8 | Las zonas de aceites y productos químicos son estancas y están limpias; hay bandejas de retención y absorbentes disponibles. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
4S | Estandarizar (Seiketsu)
4.1 | El estándar de aspecto del área (fotos del estado objetivo) está disponible en el área y actualizado. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | NA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
4.2 | Las reglas de marcado (colores, etiquetas, símbolos) son uniformes en el área y coherentes con las normas de la planta. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
4.3 | Los roles y responsabilidades están definidos: responsable del área, líder de 5S, responsables de zonas. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3
4.4 | La gestión visual funciona: marcas, indicadores y paneles informativos están completos y son legibles. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NA | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
4.5 | Existe una lista de verificación diaria de 5S (5 minutos) y se rellena realmente. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
4.6 | Los estándares son visuales (fotos, dibujos, colores) y se entienden sin leer instrucciones largas. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
4.7 | Los nuevos empleados reciben formación sobre el estándar 5S de su área y la formación está documentada. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4
4.8 | Los cambios (máquina nueva, cambio de distribución, producto nuevo) conllevan la actualización del estándar 5S. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | NA | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5S | Disciplina (Shitsuke)
5.1 | El personal mantiene el orden de forma continua, sin recordatorios ni controles. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
5.2 | Se realizan a diario los 5 minutos al final del turno (limpieza y control). | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
5.3 | Las auditorías se realizan según el calendario y los resultados están expuestos en el área. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
5.4 | Las acciones de auditorías anteriores se ejecutan en plazo. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | NA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4
5.5 | La dirección visita el área con regularidad y comprueba las 5S sobre el terreno (gemba). | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | NA | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
5.6 | El personal conoce las reglas de 5S y sabe explicar qué forma parte de sus obligaciones. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
5.7 | Las ideas y comentarios del personal sobre las 5S se recogen y se estudian, y los autores reciben respuesta. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | NA | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
5.8 | Los resultados de 5S se siguen en tendencia y se comentan en reuniones; el resultado se mantiene en el objetivo o sube. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA (calculados automáticamente)
| 1S Clasificar | 59.38% | 59.38% | 65.62% | 68.75% | 62.5% | 59.38% | 68.75% | 75% | 81.25% | 62.5% | 50% | 65.62% | 90.62% | 81.25% | 78.12% | 68.75% | 53.12% | 85.71% | 87.5% | 87.5% | 78.12% | 65.62% | 65.62% | 87.5% | 96.88% | 84.38% | 62.5% | 75% | 87.5% | 96.88% | 84.38% | 81.25% | 65.62% | 56.25% | 93.75% | 93.75% | 90.62% | 59.38% | 65.62% | 93.75% | 81.25% | 87.5% | 96.88% | 71.88% | 62.5% | 93.75% | 90.62% | 84.38% | 67.86% | 68.75% | 93.75%
| 2S Ordenar | 56.25% | 56.25% | 62.5% | 65.62% | 62.5% | 59.38% | 53.57% | 68.75% | 75% | 67.86% | 40.62% | 65.62% | 75% | 78.12% | 71.88% | 59.38% | 40.62% | 87.5% | 78.12% | 92.86% | 75% | 56.25% | 59.38% | 81.25% | 87.5% | 81.25% | 56.25% | 62.5% | 87.5% | 85.71% | 89.29% | 84.38% | 65.62% | 53.12% | 81.25% | 84.38% | 78.12% | 68.75% | 62.5% | 93.75% | 87.5% | 78.12% | 87.5% | 71.88% | 62.5% | 90.62% | 89.29% | 84.38% | 71.88% | 71.88% | 87.5%
| 3S Limpiar | 59.38% | 62.5% | 62.5% | 71.88% | 59.38% | 53.12% | 78.12% | 81.25% | 78.12% | 65.62% | 37.5% | 56.25% | 93.75% | 84.38% | 78.12% | 65.62% | 56.25% | 81.25% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 56.25% | 67.86% | 84.38% | 90.62% | 85.71% | 53.57% | 65.62% | 90.62% | 87.5% | 93.75% | 84.38% | 65.62% | 53.12% | 90.62% | 96.88% | 89.29% | 68.75% | 71.88% | 96.43% | 87.5% | 87.5% | 93.75% | 62.5% | 53.12% | 90.62% | 81.25% | 87.5% | 62.5% | 59.38% | 96.88%
| 4S Estandarizar | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 56.25% | 43.75% | 40.62% | 56.25% | 56.25% | 59.38% | 50% | 34.38% | 43.75% | 75% | 68.75% | 65.62% | 46.88% | 31.25% | 81.25% | 84.38% | 78.12% | 71.88% | 43.75% | 43.75% | 87.5% | 78.12% | 75% | 56.25% | 50% | 85.71% | 84.38% | 81.25% | 75% | 62.5% | 46.43% | 78.12% | 93.75% | 75% | 59.38% | 59.38% | 81.25% | 81.25% | 75% | 89.29% | 53.12% | 34.38% | 93.75% | 71.88% | 78.12% | 68.75% | 62.5% | 84.38%
| 5S Disciplina | 34.38% | 28.12% | 37.5% | 50% | 34.38% | 25% | 50% | 65.62% | 46.88% | 43.75% | 25% | 37.5% | 71.88% | 68.75% | 50% | 35.71% | 28.12% | 71.88% | 78.12% | 75% | 59.38% | 32.14% | 40.62% | 78.57% | 78.12% | 65.62% | 53.12% | 37.5% | 71.88% | 81.25% | 81.25% | 62.5% | 46.88% | 40.62% | 81.25% | 81.25% | 68.75% | 56.25% | 59.38% | 81.25% | 67.86% | 71.88% | 78.12% | 62.5% | 46.88% | 78.12% | 71.88% | 68.75% | 56.25% | 56.25% | 78.12%
| RESULTADO TOTAL (media 1S–5S) | 48.75% | 50% | 56.25% | 62.5% | 52.5% | 47.5% | 61.34% | 69.38% | 68.12% | 57.95% | 37.5% | 53.75% | 81.25% | 76.25% | 68.75% | 55.27% | 41.88% | 81.52% | 83.12% | 84.2% | 74.38% | 50.8% | 55.45% | 83.84% | 86.25% | 78.39% | 56.34% | 58.13% | 84.64% | 87.14% | 85.98% | 77.5% | 61.25% | 49.91% | 85% | 90% | 80.36% | 62.5% | 63.75% | 89.29% | 81.07% | 80% | 89.11% | 64.38% | 51.88% | 89.38% | 80.98% | 80.62% | 65.45% | 63.75% | 88.12%
| Completitud de la auditoría (respuestas de 40) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| (auxiliar) auditoría con resultado y área | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026-01-06 to 2026-10-27
| (auxiliar) clave área¦número | Línea de producción 1¦1 | Línea de producción 2¦1 | Línea de producción 1¦2 | Línea de producción 2¦2 | Almacén de materiales¦1 | Almacén de producto terminado¦1 | Línea de producción 1¦3 | Línea de producción 1¦4 | Línea de producción 2¦3 | Almacén de materiales¦2 | Sala de herramientas¦1 | Mantenimiento¦1 | Línea de producción 1¦5 | Línea de producción 2¦4 | Almacén de materiales¦3 | Almacén de producto terminado¦2 | Sala de herramientas¦2 | Línea de producción 1¦6 | Línea de producción 2¦5 | Línea de producción 1¦7 | Almacén de materiales¦4 | Sala de herramientas¦3 | Mantenimiento¦2 | Línea de producción 1¦8 | Línea de producción 2¦6 | Almacén de materiales¦5 | Sala de herramientas¦4 | Almacén de producto terminado¦3 | Línea de producción 1¦9 | Línea de producción 2¦7 | Línea de producción 1¦10 | Almacén de materiales¦6 | Sala de herramientas¦5 | Mantenimiento¦3 | Línea de producción 1¦11 | Línea de producción 2¦8 | Almacén de materiales¦7 | Almacén de producto terminado¦4 | Sala de herramientas¦6 | Línea de producción 1¦12 | Línea de producción 2¦9 | Almacén de materiales¦8 | Línea de producción 1¦13 | Sala de herramientas¦7 | Mantenimiento¦4 | Línea de producción 1¦14 | Línea de producción 2¦10 | Almacén de materiales¦9 | Almacén de producto terminado¦5 | Sala de herramientas¦8 | Línea de producción 1¦15

## Dashboard
Panel de resultados 5S
Planta de Ejemplo S.L. (datos de demostración) | [8 empty] | Situación a: | 2026-10-28
Área: | Línea de producción 1 |  |  |  | ← elija un área de la lista (el panel se recalcula automáticamente)
ÚLTIMO RESULTADO |  |  | CAMBIO RESPECTO AL ANTERIOR |  |  | OBJ |  | NÚMERO DE AUDITORÍAS | ACCIONES: ABIERTAS / VENCIDAS
88.12% |  |  | -1.25 |  |  | 80% |  | 15 | 4 / 1
auditoría n.º 51 |  |  | anterior: 89% |  |  | umbral de alerta: 60% |  | en el área seleccionada | en el área seleccionada
Criterio |  | Primera auditoría | Anterior | Último | Cambio (pp) | Hasta el objetivo (pp) | Puntuación
1S Clasificar |  | 59.38% | 93.75% | 93.75% | 0 | 13.75 | Objetivo alcanzado
2S Ordenar |  | 56.25% | 90.62% | 87.5% | -3.125 | 7.5 | Objetivo alcanzado
3S Limpiar |  | 59.38% | 90.62% | 96.88% | 6.25 | 16.875 | Objetivo alcanzado
4S Estandarizar |  | 34.38% | 93.75% | 84.38% | -9.375 | 4.375 | Objetivo alcanzado
5S Disciplina |  | 34.38% | 78.12% | 78.12% | 0 | -1.875 | A mejorar
RESULTADO TOTAL |  | 48.75% | 89.38% | 88.12% | -1.25 | 8.125 | Objetivo alcanzado
Ranking de áreas (última auditoría de cada área)
Pos. | Área |  |  | Resultado | Auditorías | Puntuación
1 | Línea de producción 1 |  |  | 88.12% | 15 | Objetivo alcanzado
2 | Línea de producción 2 |  |  | 80.98% | 10 | Objetivo alcanzado
3 | Almacén de materiales |  |  | 80.62% | 9 | Objetivo alcanzado
4 | Almacén de producto terminado |  |  | 65.45% | 5 | A mejorar
5 | Sala de herramientas |  |  | 63.75% | 8 | A mejorar
6 | Mantenimiento |  |  | 51.88% | 4 | Crítico

## Plan_accion
Plan de acción
Anote aquí cada observación de una auditoría, del control diario o del gemba: con responsable y fecha. El estado «Cerrado» + la fecha de cierre activa las estadísticas.
Ejemplo de registro: 12/03/2026 ¦ Auditoría 5S ¦ n.º 7 ¦ Línea de producción 1 ¦ 2S Ordenar ¦ Sin etiquetas en la estantería R-04 ¦ Imprimir y colocar las etiquetas ¦ Líder de 5S ¦ 26/03/2026 ¦ Medio ¦ Cerrado ¦ 24/03/2026
| Total de registros |  | Abiertas y en curso |  | Vencidas |  | Cerrado | Cerradas en plazo
| 38 |  | 21 |  | 10 |  | 17 | 88.24%
Abiertas según criterio: | 1S: 6 |  | 2S: 5 |  | 3S: 4 |  | 4S: 5 |  | 5S: 1
Lp. | Fecha del aviso | Origen | N.º de auditoría | Área | Criterio | Descripción del problema | Acción correctiva | Responsable | Fecha límite | Prioridad | Estado | Fecha de cierre | Días de retraso | Observaciones
1 | 2026-01-06 | Auditoría 5S | 1 | Línea de producción 1 | 4S Estandarizar | Lista de control diario 5S rellenada de golpe | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Jefe de almacén | 2026-02-05 | Medio | Cerrado | 2026-02-05
2 | 2026-01-09 | Auditoría 5S | 2 | Línea de producción 2 | 4S Estandarizar | Colores de etiquetas distintos en áreas vecinas | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Jefe de turno A | 2026-02-08 | Bajo | Cerrado | 2026-02-16
3 | 2026-01-27 | Auditoría 5S | 3 | Línea de producción 1 | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Líder de 5S | 2026-02-26 | Bajo | Cerrado | 2026-02-17
4 | 2026-02-12 | Auditoría 5S | 5 | Almacén de materiales | 4S Estandarizar | Las fotos estándar no corresponden a la disposición actual | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Especialista de mantenimiento | 2026-03-14 | Medio | Cerrado | 2026-03-14
5 | 2026-02-16 | Auditoría 5S | 6 | Almacén de producto terminado | 4S Estandarizar | Lista de control diario 5S rellenada de golpe | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Encargado de línea | 2026-03-18 | Bajo | Cerrado | 2026-03-13
6 | 2026-02-17 | Auditoría 5S | 7 | Línea de producción 1 | 5S Disciplina | La dirección no visita el área según el plan | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Jefe de turno A | 2026-03-19 | Medio | Cerrado | 2026-03-14
7 | 2026-03-13 | Auditoría 5S | 9 | Línea de producción 2 | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Jefe de turno A | 2026-04-03 | Alto | Cerrado | 2026-04-01
8 | 2026-03-16 | Auditoría 5S | 10 | Almacén de materiales | 5S Disciplina | Los resultados de la auditoría no están expuestos en el panel | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Especialista de mantenimiento | 2026-04-06 | Alto | Cerrado | 2026-04-14
9 | 2026-03-18 | Auditoría 5S | 11 | Sala de herramientas | 4S Estandarizar | Lista de control diario 5S rellenada de golpe | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Especialista de mantenimiento | 2026-04-17 | Alto | Cerrado | 2026-04-08
10 | 2026-03-23 | Auditoría 5S | 12 | Mantenimiento | 4S Estandarizar | Colores de etiquetas distintos en áreas vecinas | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Encargado de línea | 2026-04-13 | Medio | Cerrado | 2026-04-13
11 | 2026-04-16 | Auditoría 5S | 15 | Almacén de materiales | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Jefe de almacén | 2026-04-30 | Alto | Cerrado | 2026-04-25
12 | 2026-04-20 | Auditoría 5S | 17 | Sala de herramientas | 1S Clasificar | Utillajes sin uso tras un cambio de modelo junto a la máquina | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Especialista de mantenimiento | 2026-05-11 | Alto | Cerrado | 2026-05-06
13 | 2026-05-22 | Auditoría 5S | 22 | Sala de herramientas | 5S Disciplina | Acciones de la auditoría anterior vencidas | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Especialista de mantenimiento | 2026-06-21 | Medio | Cerrado | 2026-06-19
14 | 2026-06-19 | Auditoría 5S | 28 | Almacén de producto terminado | 5S Disciplina | La dirección no visita el área según el plan | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Encargado de línea | 2026-07-10 | Medio | Cerrado | 2026-07-01
15 | 2026-07-27 | Auditoría 5S | 34 | Mantenimiento | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Encargado de línea | 2026-08-10 | Medio | Cerrado | 2026-08-09
16 | 2026-07-27 | Auditoría 5S | 34 | Mantenimiento | 2S Ordenar | Sin etiquetas en la estantería R-04, el personal busca piezas | Asignar direcciones a los lugares, imprimir etiquetas y fijar mín/máx | Especialista de mantenimiento | 2026-08-10 | Medio | En curso |  | 79
17 | 2026-08-17 | Auditoría 5S | 38 | Almacén de producto terminado | 1S Clasificar | Cajas y palés con contenido desconocido en la zona de trabajo | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Especialista de mantenimiento | 2026-09-16 | Medio | Abierto |  | 42
18 | 2026-08-17 | Auditoría 5S | 38 | Almacén de producto terminado | 3S Limpiar | Contenedores de residuos rebosantes al final del turno | Eliminar la fuente de suciedad, fijar un plan de limpieza con responsable | Jefe de turno A | 2026-09-07 | Medio | En curso |  | 51
19 | 2026-09-14 | Auditoría 5S | 41 | Línea de producción 2 | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Especialista de mantenimiento | 2026-09-28 | Medio | Abierto |  | 30
20 | 2026-09-14 | Auditoría 5S | 41 | Línea de producción 2 | 2S Ordenar | Sin etiquetas en la estantería R-04, el personal busca piezas | Asignar direcciones a los lugares, imprimir etiquetas y fijar mín/máx | Líder de 5S | 2026-10-14 | Medio | Abierto |  | 14
21 | 2026-09-14 | Auditoría 5S | 42 | Almacén de materiales | 2S Ordenar | Sin siluetas de herramientas en el panel del puesto 3 | Asignar direcciones a los lugares, imprimir etiquetas y fijar mín/máx | Especialista de mantenimiento | 2026-10-14 | Alto | En curso |  | 14
22 | 2026-09-14 | Auditoría 5S | 42 | Almacén de materiales | 3S Limpiar | Contenedores de residuos rebosantes al final del turno | Eliminar la fuente de suciedad, fijar un plan de limpieza con responsable | Jefe de almacén | 2026-10-05 | Alto | En curso |  | 23
23 | 2026-09-18 | Auditoría 5S | 44 | Sala de herramientas | 1S Clasificar | Instrucciones obsoletas pegadas en la máquina | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Encargado de línea | 2026-10-02 | Bajo | Cerrado | 2026-10-01
24 | 2026-09-18 | Auditoría 5S | 44 | Sala de herramientas | 4S Estandarizar | Las fotos estándar no corresponden a la disposición actual | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Especialista de mantenimiento | 2026-10-18 | Medio | En curso |  | 10
25 | 2026-09-21 | Auditoría 5S | 45 | Mantenimiento | 5S Disciplina | Acciones de la auditoría anterior vencidas | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Jefe de almacén | 2026-10-21 | Medio | Cerrado | 2026-10-20
26 | 2026-09-21 | Auditoría 5S | 45 | Mantenimiento | 3S Limpiar | Contenedores de residuos rebosantes al final del turno | Eliminar la fuente de suciedad, fijar un plan de limpieza con responsable | Encargado de línea | 2026-10-12 | Alto | En curso |  | 16
27 | 2026-10-06 | Auditoría 5S | 46 | Línea de producción 1 | 2S Ordenar | Sin niveles mín/máx para los contenedores de material | Asignar direcciones a los lugares, imprimir etiquetas y fijar mín/máx | Encargado de línea | 2026-10-27 | Bajo | En curso |  | 1
28 | 2026-10-06 | Auditoría 5S | 46 | Línea de producción 1 | 4S Estandarizar | Las fotos estándar no corresponden a la disposición actual | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Líder de 5S | 2026-11-05 | Medio | Abierto |  | 0
29 | 2026-10-09 | Auditoría 5S | 47 | Línea de producción 2 | 5S Disciplina | Acciones de la auditoría anterior vencidas | Asignar un responsable, añadir el punto a la revisión semanal | Encargado de línea | 2026-11-08 | Alto | En curso |  | 0
30 | 2026-10-09 | Auditoría 5S | 47 | Línea de producción 2 | 1S Clasificar | Pinzas dañadas en el cajón de herramientas | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Jefe de turno A | 2026-11-08 | Alto | Abierto |  | 0
31 | 2026-10-16 | Auditoría 5S | 48 | Almacén de materiales | 2S Ordenar | Sin niveles mín/máx para los contenedores de material | Asignar direcciones a los lugares, imprimir etiquetas y fijar mín/máx | Especialista de mantenimiento | 2026-10-30 | Bajo | En curso |  | 0
32 | 2026-10-16 | Auditoría 5S | 48 | Almacén de materiales | 1S Clasificar | Utillajes sin uso tras un cambio de modelo junto a la máquina | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Especialista de mantenimiento | 2026-10-30 | Medio | Abierto |  | 0
33 | 2026-10-19 | Auditoría 5S | 49 | Almacén de producto terminado | 4S Estandarizar | Lista de control diario 5S rellenada de golpe | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Líder de 5S | 2026-11-09 | Alto | En curso |  | 0
34 | 2026-10-19 | Auditoría 5S | 49 | Almacén de producto terminado | 1S Clasificar | Pinzas dañadas en el cajón de herramientas | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Jefe de almacén | 2026-11-18 | Alto | En curso |  | 0
35 | 2026-10-20 | Auditoría 5S | 50 | Sala de herramientas | 4S Estandarizar | Sin registro de formación en el estándar de una persona nueva | Actualizar las fotos estándar y formar a los turnos | Encargado de línea | 2026-11-10 | Alto | En curso |  | 0
36 | 2026-10-20 | Auditoría 5S | 50 | Sala de herramientas | 1S Clasificar | Utillajes sin uso tras un cambio de modelo junto a la máquina | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Líder de 5S | 2026-11-10 | Medio | Abierto |  | 0
37 | 2026-10-27 | Auditoría 5S | 51 | Línea de producción 1 | 1S Clasificar | Cajas y palés con contenido desconocido en la zona de trabajo | Hacer una mini acción de clasificación, etiquetar con tarjetas, decidir en 7 días | Especialista de mantenimiento | 2026-11-17 | Medio | En curso |  | 0
38 | 2026-10-27 | Auditoría 5S | 51 | Línea de producción 1 | 3S Limpiar | Contenedores de residuos rebosantes al final del turno | Eliminar la fuente de suciedad, fijar un plan de limpieza con responsable | Jefe de turno A | 2026-11-10 | Alto | Abierto |  | 0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Formulas:
Días de retraso = IF(OR([Fecha límite]="",[Estado]="Cerrado",[Estado]="Cancelado"),"",MAX(0,TODAY()-[Fecha límite]))

## Tarjetas_rojas
Registro de tarjetas rojas
Anote aquí cada objeto marcado con tarjeta roja. N.º de tarjeta = número del formulario impreso. La decisión debe tomarse en 7 días.
Ejemplo de registro: 05/02/2026 ¦ Línea de producción 1 ¦ Líder de 5S ¦ Utillaje de montaje (modelo 2023) ¦ 3 ¦ Innecesario ¦ Trasladar a otra área ¦ Jefe de producción ¦ 12/02/2026 ¦ Realizado ¦ 11/02/2026
Total de tarjetas |  | Pendiente de decisión | Vencidas para decisión |  |  | Realizado |  | Tiempo medio de ejecución (días)
12 |  | 3 | 3 |  |  | 58.33% |  | 5.2857
N.º de tarjeta | Fecha de colocación | Área | Quien la coloca | Objeto / descripción | Cantidad | Motivo | Decisión | Responsable de la decisión | Fecha límite de decisión | Estado | Fecha de ejecución | Días abierta | Observaciones
1 | 2026-02-05 | Línea de producción 1 | Líder de 5S | Utillaje de montaje modelo 2023 (3 uds.) | 3 | Innecesario | Trasladar a otra área | Jefe de turno A | 2026-02-12 | Realizado | 2026-02-09
2 | 2026-02-22 | Línea de producción 2 | Líder de 5S | Juego de llaves con piezas que faltan | 1 | Dañado | Desechar / eliminar | Líder de 5S | 2026-03-01 | Realizado | 2026-02-28
3 | 2026-03-11 | Almacén de materiales | Líder de 5S | Palés con envases retornables | 12 | Exceso | Se queda (vuelve a su sitio) | Especialista de mantenimiento | 2026-03-18 | Realizado | 2026-03-13
4 | 2026-03-28 | Almacén de producto terminado | Líder de 5S | Caja con elementos de fijación sin identificar | 1 | Uso desconocido | Trasladar a otra área | Encargado de línea | 2026-04-04 | Realizado | 2026-04-04
5 | 2026-04-14 | Sala de herramientas | Líder de 5S | Mesa de trabajo antigua | 1 | Innecesario | Vender o entregar | Jefe de almacén | 2026-04-21 | Realizado | 2026-04-21
6 | 2026-05-01 | Mantenimiento | Líder de 5S | Carretilla manual con una rueda dañada | 1 | Dañado | Desechar / eliminar | Jefe de turno A | 2026-05-08 | Realizado | 2026-05-08
7 | 2026-05-18 | Línea de producción 1 | Líder de 5S | Cajas con documentación de 2019 | 4 | Innecesario | Desechar / eliminar | Líder de 5S | 2026-05-25 | Realizado | 2026-05-22
8 | 2026-06-04 | Línea de producción 2 | Líder de 5S | Barriles con líquido sin identificar | 2 | Uso desconocido | Pendiente de decisión | Especialista de mantenimiento | 2026-06-11 | Pendiente de decisión |  | 146
9 | 2026-06-21 | Almacén de materiales | Líder de 5S | Escalera sin certificado | 1 | Dañado | Pendiente de decisión | Encargado de línea | 2026-06-28 | Pendiente de decisión |  | 129
10 | 2026-10-14 | Almacén de producto terminado | Líder de 5S | Exceso de semielaborados en el palé | 2 | Exceso | Pendiente de decisión | Jefe de almacén | 2026-10-21 | Pendiente de decisión |  | 14
11 | 2026-07-25 | Sala de herramientas | Líder de 5S | Ropa de trabajo en el armario de herramientas | 5 | Otro | Se queda (vuelve a su sitio) | Jefe de turno A | 2026-08-01 | Decidido |  | 95
12 | 2026-08-11 | Mantenimiento | Líder de 5S | Absorbentes usados en la papelera junto a la máquina | 1 | Sucio | Desechar / eliminar | Líder de 5S | 2026-08-18 | Decidido |  | 78
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Formulas:
Días abierta = IF(OR([Fecha de colocación]="",[Estado]="Realizado"),"",TODAY()-[Fecha de colocación])

## Calendario_auditorias
Calendario de auditorías 5S
Bloque 1: introduzca el número de auditorías previstas por mes (campos amarillos). El bloque 2 se calcula solo a partir de la hoja Puntuaciones. Verde = realizada, rojo = atrasada.
Año: | 2026
Inicio de mes (auxiliar) |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Fin de mes (auxiliar) |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31
BLOQUE 1: PLAN (número de auditorías previstas)
Área | Auditor responsable | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Suma del plan
Línea de producción 1 | Líder de 5S | Cada mes | [12 empty] | 12 | bar: Ene to Dic
Línea de producción 2 | Jefe de turno A | Cada mes | [12 empty] | 12 | bar: Ene to Dic
Almacén de materiales | Especialista de mantenimiento | Cada mes | [12 empty] | 11 | bar: Feb to Dic
Almacén de producto terminado | Líder de 5S | Cada 2 meses | [12 empty] | 6 | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
Sala de herramientas | Jefe de turno A | Cada mes | [12 empty] | 10 | bar: Mar to Dic
Mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Cada 2 meses | [12 empty] | 5 | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov
Control de calidad | Líder de 5S | Cada trimestre | [12 empty] | 4 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Embalaje | Jefe de turno A | Cada trimestre | [12 empty] | 4 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
BLOQUE 2: EJECUCIÓN (de la hoja Puntuaciones, calculada automáticamente)
Área | Auditor responsable | Frecuencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cumplimiento del plan (meses terminados)
Línea de producción 1 | Líder de 5S | Cada mes | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100%
Línea de producción 2 | Jefe de turno A | Cada mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
Almacén de materiales | Especialista de mantenimiento | Cada mes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
Almacén de producto terminado | Líder de 5S | Cada 2 meses | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
Sala de herramientas | Jefe de turno A | Cada mes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
Mantenimiento | Especialista de mantenimiento | Cada 2 meses | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
Control de calidad | Líder de 5S | Cada trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Embalaje | Jefe de turno A | Cada trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Leyenda: verde = auditorías previstas realizadas, rojo = atrasadas (el mes ya pasó), azul = aún por llegar. Cuenta una auditoría con resultado completo y área seleccionada.
Formulas:
Suma del plan = IF([Área]="","",IF(SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*D9:O9)=0,"",SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*(([Ene]:[Dic]<D9:O9)*[Ene]:[Dic]+([Ene]:[Dic]>=D9:O9)*D9:O9))/SUMPRODUCT((D5:O5<TODAY())*D9:O9)))

## Despliegue_90_dias
Plan de implantación 5S: 30 / 60 / 90 días
Complete los responsables y las fechas y cambie el estado sobre la marcha. El avance se calcula solo.
Avance de la implantación
| Etapa | Tareas | Hecho | Avance
| Días 1–30: base y piloto | 12 | 12 | 100%
| Días 31–60: estándar y ampliación | 8 | 6 | 75%
| Días 61–90: sostenimiento y ritmo | 7 | 0 | 0%
| Total | 27 | 18 | 66.67%
Lp. | Etapa | Tarea | Criterio de finalización | Responsable | Fecha límite | Estado | Observaciones
1 | Días 1–30: base y piloto | Designar al patrocinador de la implantación y al líder de 5S | El patrocinador (director de planta o de producción) y el líder tienen los roles por escrito y tiempo reservado en el calendario. | Jefe de turno A | 2026-03-06 | Hecho
2 | Días 1–30: base y piloto | Elegir el área piloto | Un área con potencial visible y un responsable de turno comprometido. Ni la peor ni la mejor de la planta. | Líder de 5S | 2026-03-08 | Hecho
3 | Días 1–30: base y piloto | Fijar objetivos e indicadores | Objetivo de resultado de auditoría por escrito (p. ej. 80 %), fecha límite y 2–3 efectos medibles (tiempo de búsqueda, superficie, número de avisos). | Especialista de mantenimiento | 2026-03-10 | Hecho
4 | Días 1–30: base y piloto | Formar al equipo piloto (60–90 min) | Lista de asistencia; el equipo conoce los 5 pasos, la tarjeta roja y las reglas de la zona de cuarentena. | Encargado de línea | 2026-03-12 | Hecho
5 | Días 1–30: base y piloto | Tomar fotos del estado inicial | Fotos «antes» desde los mismos puntos que se usarán después para las fotos «después». | Jefe de almacén | 2026-03-15 | Hecho
6 | Días 1–30: base y piloto | Realizar la auditoría cero | Ficha de auditoría completa en el archivo Excel; el resultado es el punto de referencia. | Jefe de turno A | 2026-03-17 | Hecho
7 | Días 1–30: base y piloto | Preparar los materiales | Tarjetas rojas, cintas, etiquetas, panel, contenedores para la zona de cuarentena, bolsas, productos de limpieza. | Líder de 5S | 2026-03-19 | Hecho
8 | Días 1–30: base y piloto | Acción 1S: clasificar con tarjetas rojas | Todos los objetos de estado dudoso etiquetados con tarjeta y anotados en el registro. | Especialista de mantenimiento | 2026-03-22 | Hecho
9 | Días 1–30: base y piloto | Resolver las tarjetas rojas | Decisiones en 7 días; zona de cuarentena vaciada en el plazo establecido. | Encargado de línea | 2026-03-24 | Hecho
10 | Días 1–30: base y piloto | Acción 2S: ubicaciones, etiquetas, contornos | Cada objeto tiene una dirección; mín/máx fijados para los materiales. | Jefe de almacén | 2026-03-26 | Hecho
11 | Días 1–30: base y piloto | Acción 3S: limpieza y fuentes de suciedad | Área limpiada, tres fuentes principales de suciedad identificadas con acciones asignadas. | Jefe de turno A | 2026-03-29 | Hecho
12 | Días 1–30: base y piloto | Primera auditoría tras la acción | Auditoría realizada por una persona distinta del líder; resultado comparado con la auditoría cero. | Líder de 5S | 2026-03-31 | Hecho
13 | Días 31–60: estándar y ampliación | Documentar el estándar del área | Fotos del estado objetivo expuestas en el área, rotuladas, con fecha de actualización. | Especialista de mantenimiento | 2026-04-05 | Hecho
14 | Días 31–60: estándar y ampliación | Introducir el control diario de 5 minutos | Lista rellenada por los operarios al final del turno; una semana de prueba en un turno y luego en todos. | Encargado de línea | 2026-04-07 | Hecho
15 | Días 31–60: estándar y ampliación | Colocar el panel de 5S en el área | Panel con el resultado, la tendencia, el plan de acción y el nombre del responsable del área. | Jefe de almacén | 2026-04-09 | En curso
16 | Días 31–60: estándar y ampliación | Formar a los auditores y realizar la calibración | Al menos 3 auditores; auditoría conjunta de un área y puntuaciones consensuadas. | Jefe de turno A | 2026-04-11 | En curso
17 | Días 31–60: estándar y ampliación | Fijar el calendario de auditorías | Calendario anual en la hoja «Calendario_auditorias», con auditores y fechas. | Líder de 5S | 2026-04-14 | Hecho
18 | Días 31–60: estándar y ampliación | Extender 1S–3S a 2–3 áreas más | Para cada área: auditoría cero, acción 1S–3S, auditoría tras la acción. | Especialista de mantenimiento | 2026-04-16 | Hecho
19 | Días 31–60: estándar y ampliación | Primer ciclo de auditorías cruzadas | Los auditores evalúan áreas que no dirigen; resultados en el archivo. | Encargado de línea | 2026-04-18 | Hecho
20 | Días 31–60: estándar y ampliación | Primera revisión del plan de acción | Todas las acciones tienen responsable y fecha; no más del 10 % vencidas. | Jefe de almacén | 2026-04-21 | Hecho
21 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Poner en marcha la revisión mensual de 5S | Reunión de 30–45 min con resultados, tendencia y las acciones más antiguas. | Jefe de turno A | 2026-05-23 | Por hacer
22 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Introducir el gemba semanal de la dirección | El responsable visita un área por semana, hace preguntas y anota observaciones. | Líder de 5S | 2026-05-25 | En curso
23 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Planificar la rotación de auditores | El mismo auditor no evalúa la misma área dos veces seguidas. | Especialista de mantenimiento | 2026-05-28 | Por hacer
24 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Definir una forma de reconocimiento para los equipos | Distinción al mejor área y al equipo con mayor progreso. Sin competir a costa de la rigurosidad. | Encargado de línea | 2026-05-30 | Por hacer
25 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Actualizar los estándares tras los cambios | Cada cambio en el área tiene su registro y fotos actualizadas. | Jefe de almacén | 2026-05-05 | Por hacer
26 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Resumir los 90 días | Informe: resultados, efectos, conclusiones, costes; comparación con los objetivos fijados. | Jefe de turno A | 2026-05-07 | Por hacer
27 | Días 61–90: sostenimiento y ritmo | Decidir sobre la implantación en toda la planta | Decisión del patrocinador con el plan de las siguientes áreas y recursos. | Líder de 5S | 2026-05-09 | Por hacer

## Calculos
Cálculos auxiliares para el panel Dashboard. No editar.
Área seleccionada | Línea de producción 1
Número de auditorías con resultado | 15
Columna de la última auditoría | 51
Columna de la auditoría anterior | 46
Primera auditoría en la ventana de tendencia | 4
Columna de la primera auditoría | 1
j | k-ésima auditoría | kolumna | etykieta | resultado total | objetivo | Nota: los valores que faltan en la columna E son intencionados (puntos vacíos de la tendencia); el gráfico los omite.
1 | 4 | 8 | 10.03.26 | 69.38% | 80%
2 | 5 | 13 | 31.03.26 | 81.25% | 80%
3 | 6 | 18 | 21.04.26 | 81.52% | 80%
4 | 7 | 20 | 12.05.26 | 84.2% | 80%
5 | 8 | 24 | 02.06.26 | 83.84% | 80%
6 | 9 | 29 | 23.06.26 | 84.64% | 80%
7 | 10 | 31 | 14.07.26 | 85.98% | 80%
8 | 11 | 35 | 04.08.26 | 85% | 80%
9 | 12 | 40 | 25.08.26 | 89.29% | 80%
10 | 13 | 43 | 15.09.26 | 89.11% | 80%
11 | 14 | 46 | 06.10.26 | 89.38% | 80%
12 | 15 | 51 | 27.10.26 | 88.12% | 80%
Criterio | Primera auditoría | Última auditoría | Objetivo
1S Clasificar | 59.38% | 93.75% | 80%
2S Ordenar | 56.25% | 87.5% | 80%
3S Limpiar | 59.38% | 96.88% | 80%
4S Estandarizar | 34.38% | 84.38% | 80%
5S Disciplina | 34.38% | 78.12% | 80%
Área | n auditorías | col. últ. | wynik | clave orden | col. primera
Línea de producción 1 | 15 | 51 | 88.12% | 88.13% | 2026-10-27
Línea de producción 2 | 10 | 47 | 80.98% | 80.98% | 2026-10-09
Almacén de materiales | 9 | 48 | 80.62% | 80.63% | 2026-10-16
Almacén de producto terminado | 5 | 49 | 65.45% | 65.45% | 2026-10-19
Sala de herramientas | 8 | 50 | 63.75% | 63.75% | 2026-10-20
Mantenimiento | 4 | 45 | 51.88% | 51.88% | 2026-09-21
Control de calidad | 0
Embalaje | 0
Formulas:
objetivo = IF([kolumna]="","",INDEX(Puntuaciones!$C4:BJ4,[kolumna]))